## Sheet1
date | division |  | issue | trouble shooting
2017-04-20 | DB이슈&트러블 | 강나영 | 학교별 개설 강의 생성, 설정문제 : 학교별 개설 강의목록을 지원해주는 api없음 | 임의의 학교 강의 목록을 json타입으로 프로젝트 내 저장 해두고, 현재 DB에 없는 학교로 가입이 들어올 때마다 json타입을 읽어와 개설강의 DB테이블에 추가
2017-04-24 | 이슈&트러블 | 강나영 | 공공 open api값 처리문제 : 브라우져 url로는 접근 가능하나 자바에서 읽어올 수 없음 | 커리어넷 open api가 추가 key값이 포함된 url에 대해 cros domain 문제발생-> header에 주소 허용 값 지정, jsonp 방식 사용했으나 jsonp방식의 callback함수를 커리어넷에서 지원하지 않음-> 전체 496건의 데이터를 받아와, 자바 배열로 만들어 grep함수로 검색함
|  | 김민성 | 시간표 등록을 한페이지 내에서 처리하고자 함 | 수업추가를 모달창을 이용해 ajax post방식을 써서 메인화면에 뿌리는 방식으로 접근함
|  | 황이준 | 부트스트랩을 이용한 UI구성중 서버 실행시 수정된 값이 출력되지 않음. | 크롬의 문제로 캐시된 이미지, 파일을 삭제 후 문제 해결.
2017-04-25 | 이슈&트러블 | 강나영 | src, href 처리문제 : css, jquery 참조 문장과, forward.setPath, a태그의 href속성이 ../으로 상위 폴더를 접근해 jsp에서 jsp를 직접 부를때는 괜찮으나, forward 객체 사용할 때 404 error발생 | ../' 을 '${pageContext.request.contextPath}/'으로 변경
|  | 김민성 | 모달창 전송 버튼에 ajax방식을 쓰니 값은 넘어지만 화면이 검은색이고 모달창 이 닫히지 않음 | 구글링 통해서 hide(), close() 등 여러가지 함수를 jquery 이벤트로 줘봤지만 해결이 되지않고 시간을 많이 써서 기존의 방법을 과감히 포기하고 다른방식을 검색함 MVC2 패턴으로 Service에서 로직 처리 후 View 페이지에 데이터를 가져와서 테 이블을 만들고 ajax load()메서드를 이용해 메인페이지에 뿌렸음
|  | 황이준 | friendRequest.jsp 에서 confirm 창을 이용하여 servlet 으로 주소를보낼때 ID값을 가져가지않음. | 넘기는 주소에 직접 ID 붙혀서 보냄.
|  | 최석환 | 서블렛(FboardReply.java) if문 안에, action , action2 를 넣어주어서 두개의 excute 를 통해 request값을 처리하고자 할때, 경로가 꼬여서 문제가 발생 | 서블릿 경로 로직을 처음부터 재설계하고, contentreadservice에 contentservice와 likeservice를 병합하여서 하나의 서비스에 처리
2017-04-26 | 이슈&트러블 | 김은영 | 책 판매 할 때 필기 흔적과, 보존 상태를 여러 개 선택할 수 있되, 컬럼을 추가하지 않고 한 컬럼에 넣어주기를 바람 | 클릭한 여러 개의 값을 Json으로 받음 JSON.stringify(checkedItems);
2017-04-27 | 이슈&트러블 | 김민성 | 시간표 테이블에 해당되는 값을 등록 시 셀병합되면서 배경색을 입히는 방법을 시도해보고 강사님과 면담 때 피드백을 받고 다른방식으로 접근하기로 결정함 | 셀병합 및 배경색 색칠되는 부분은 시간적 여유가 없어서 포기하고 테이블을 월, 화, 수, 목, 금 각각 따로 분리해서 만들기로 결정
|  | 김은영 | *판매 책의 사진을 올리지 않을 때 띄워줄 기본 사진이 필요하다 생각 *판매 완료 기능을 구현하기 위해 책의 판매 상태를 추가해야겠다 생각 *판매 책 등록할 때 사용하는 insert의 쿼리문이 불 필요하게 너무 길어 보기에 좋지 않음 | *db를 고쳐 book_image default값으로 이미지 경로를 설정해줌 *db를 고쳐 book_state default값으로 0을 설정해줌 *dao 에서 쿼리문을 3개로 나누어 논리구조로 만들어서 가독성을 높임
|  | 황이준 | Dao 에 입력한 spl 문이 실행 되지않음 | ? 에 ' ' 붙혔던것을 지움
2017-04-28 | 이슈&트러블 | 강나영 | ajax로 DB에 저장된 값을 가져오는 문제 : DB에 저장된 컬럼 값을 가져와 각 컬럼을 select의 option으로 추가해주는 데에서 로직을 view -> controller -> view 단으로 처리할때, controller에서 ArrayList정보 값이 넘어오지 않다가 html형식으로 받아오면 값이 ?로 출력됨 | DB ArrayList반환 값을 response.setContentType("text/html; charset=utf-8"); 형식으로 넘겼던 것을 객체를 JSONArray형태로 바꿔 response.setContentType("application/json; charset=utf-8"); 으로 넘기고 ajax datatype을 json 으로 받아옴
|  | 김민성 | 요일별 등록한 값이 해당 요일테이블에 뿌려져야 되는데 같은요일을 등록하면 정상적으로 작동하지만 다른요일을 등록시 두 요일 둘다 중복으로 값이 등록되는 오류를 발견함 | select DB 쿼리 및 insert DB 쿼리 등 DAO부분에서부터 코드까지 순차적으로 확인하면서 문제 해결을 위해 노력함
|  | 김은영 | *db에는 들어가나 list페이지로 넘어가지 않음 *판매자가 판매완료 처리를 하기 위해 계획했던 컨트롤러와 서비스 이외로 추가할 것이 생김 | *코드 수정 - 약간 야매이지만 판매완료하기 버튼 클릭시 코드 중 Jsondata 로 처리 안되던 것을 html 로 바꾸고, 판매과정을 empty, remove시켜준 뒤 , 리스트로 가는 링크를 붙여지도록 수정 *user의 아이디를 체크하는 IdCheck_Service 서비스와, user에 따른 창으로 인도하는 BookContentBuyer_Service, BookContentSeller_Service, 판매완료 처리를하는 BookSold_Service 추가
2017-04-29 | 이슈&트러블 | 강나영 | 학교별 개설강의 평가 게시글마다 제일 최근 등록된 댓글1건을 같이 출력해주고자 했을때 리스트 출력 방법 문제 | 페이징 처리 완료된 강의별, 최근 댓글 한건을 DB에서 읽어와 배열 객체로 전달, 강의 리스트를 출력할때, 강의명 교수명(키값)이 같은 댓글객체 값을 같이 뿌려줌.
|  | 김민성 | 04/28 생긴 오류를 발견했으나 내가 원하는 방식으로 어떻게 처리해야 될지 깊은 고민에 빠졌음 | ArrayList를 사용해서 해당 요일별 객체를 따로 만들어서 for문,if문을 활용해서 요일값에 해당되는 객체에 값을 담았으나 여전히 500 에러 발생
|  | 김은영 | *임시 값 넣어둔 것 수정 필요 *id를 체크하고 들어갔을 책의 상세보기 페이지로 들어갔을 때 한글 깨짐 현상 *프로젝트의 마무리 시간이지만 계획한 기능을 모두 구현하지 못함 | *임시로 넣어둔 값을 Session값을 받도록 바꾸어줌 *서비스에 아무리 넣어도 안되었는데, BookContent.java(컨트롤러)에 response.setContentType('text/html;charset=utf-8'); 를 넣으니 해결됨 *몇 가지 기능 보류 - 책 전체보기의 페이징 처리 대신 , dao에서 책 리스트를 불러올때 최신순 1~4개를 불러오도록 수정. 시간 여력이 되면 페이징으로 바꿀 예정 , 댓글 기능 보류
|  | 황이준 | Ajax 처리 u받아온값을 다시 Ajax 로 넘길때 ID 값이 넘어가지않음 | Ajax 를 쓰는 Jquery 문에 직접 아이디를 담아서 보냄. var yes = <%= request.getAttribute("friend_id")%>; 에 data:{yes:yes}
2017-04-30 | 이슈&트러블 | 강나영 | jsp페이지에서 $를 해석하지 못하는 문제 | 사용한 Boot에서 2가지 버젼의 jquery를 사용. Jquery 충돌 문제라고 인식하고 <script>문 내에 var jb = jQuery.noConflict();로 처리, 기존 $셀렉터 표시를 jb로 바꿔 처리 하지만 해결 안됨. 알고보니 페이지 하단에 jquery문과 Boot가 또 선언 되어 있어 지우고 나서 해결.
|  | 김민성 | 리스트 뿌리는 문제를 해결하고, Insert,Update,Delete 기능 추가 | 요일별 ArrayList 객체를 따로 생성해서 for문,if문을 돌려서 요일값에 해당되는 객체에 값을 담는것이 아니라 접근을 다르게하여 DAO쪽에 월, 화, 수, 목, 금 요일별로 담는 메서드를 만들어서 요일값에 해당될때 해당되는 요일의 메서드를 호출해서 변수에 넣음
2017-05-01 | 이슈&트러블 | 김민성 | 조원들 파일을 합치는 과정에서의 버그 및 오류 체크함 | 부트스트랩 CSS 충돌이나 누락된 곳을 우선적으로 체크하고 합쳤을 때 추가,삭제,수정 기능이 제대로 돌아가는지 확인함
|  | 김은영 | 전체 보기 리스트에 값이 최신글 1개밖에 호출이 안됨 | view단의 문제인 줄 알고 한참 찾았지만, dao에서 리턴이 null로 되어있어 수정