## 시트 1
2조 kostime |  | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1
작업준비 | 벤치마킹
| 시나리오 작업 | [15 empty] | 은영
| 스토리 보드 작업 | [15 empty] | 지영
| 사용자 요구사항 정의서 | [15 empty] | 석환
| usecase 작성 | [15 empty] | 나영
| 화면설계서 | [15 empty] | 이준
| 시퀀스 다이어그램 | [15 empty] | 민성
데이터베이스 | SQL 테이블 구조 작업 | [15 empty] | 모두 | bar: 4/20 to 4/21
프론트앤드 | 로그인 회원가입 선택 페이지 | bar: 4/20
로그인 페이지 | bar: 4/20
회원 가입 페이지 | bar: 4/20
메인 페이지 | bar: 4/25 to 4/26
게시판 페이지 | bar: 4/20 to 4/22
시간표 페이지 | bar: 4/20 to 4/22
강의 평가 페이지 | bar: 4/20 to 4/22
학점 계산기 페이지 | bar: 4/20 to 4/22
친구 페이지 | bar: 4/20 to 4/22
책방 페이지 | bar: 4/20 to 4/22
마이페이지 | bar: 4/25 to 4/26
비밀 게시판 페이지 | bar: 4/25 to 4/26
아이디/비밀번호 찾기 페이지 | bar: 4/25 to 4/26
회원탈퇴 | bar: 4/25 to 4/26
백앤드 | 로그인 회원가입 선택 페이지 | bar: 4/26 to 4/27
로그인 페이지 | bar: 4/26 to 4/27
회원 가입 페이지 | bar: 4/26 to 4/27
메인 페이지 | bar: 4/26 to 4/27
게시판 페이지 | bar: 4/23 to 4/24
시간표 페이지 | bar: 4/23 to 4/24
강의 평가 페이지 | bar: 4/23 to 4/24
학점 계산기 페이지 | bar: 4/23 to 4/24
친구 페이지 | bar: 4/23 to 4/24
책방 페이지 | bar: 4/23 to 4/24
마이페이지 | bar: 4/26 to 4/27
비밀 게시판 페이지 | bar: 4/26 to 4/27
아이디/비밀번호 찾기 페이지 | bar: 4/26 to 4/27
회원탈퇴 | bar: 4/26 to 4/27
디버깅 | 오류수정 | bar: 4/28 to 4/29
프로젝트 전체 테스트 | 테스트 | bar: 4/28 to 4/29
문서작업 | 포토폴리오