## 트러블 슈팅
트러블 슈팅
|  | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11
정민재 | 문제점 | [5 empty] | 게시판에 파일 업로드를 할 때 한 개의 파일이 아닌 여러 개의 파일을 업로드 해야한다 | 어제와 같은 문제가 발생 | 홈페이지에 로그인 된 상태로 게시판에 글쓰기, 자신이 작성한 글 수정/삭제를 해야함
| 해결방법 | [5 empty] | multipart/form-data을 사용하면 다중 업로드를 처리할 수 있고 html5 파일 업로드 api를 사용하여 다중 업로드를 처리할 수도 있다 | 처음에 설계했던 내용을 수정하여 기능을 변경하기로 함 | 로그인을 할 때 입력된 ID를 session 처리하여 ID값을 받아오도록 처리하였다
정진수 | 문제점 |  |  | 공유게시판 - writeService - DB연결 |  |  | DB에 insert는 가능하나 select로 가져오기 실패 | [DB 테이블 설계/요구사항 수정됨] 이미 로그인된 상태라면 게시판의 수정/삭제, 답글의 수정/삭제, 댓글의 수정/삭제에 별도의 비밀번호 인증작업 없이 진행되도록 수정되길 원함, 또한 게시글 작성, 댓글 작성, 답글 작성때도 "작성자"란을 입력하지 않아도 로그인된 ID(작성자) 를 자동으로 불러오길 원함 | 어제 (4월 10일 화요일) 의 문제점
| 해결방법 |  |  | 구글링으로 해결 |  |  | 다르게 설정되어있던, 태그 name 속성값과 getAttribute값을 동일하게 수정하여 해결 | 해결방법 모색중… | 이창훈 팀원의 login 코드와 DB table을 가져와 '공유게시판'과 서로 연동하여, 로그인정를 session에 저장하고 이를 바탕으로 어제의 요구사항이었던 글작성/수정/삭제 때의 인증절차를 간소화
이창훈 | 문제점 |  |  | 로그인 세션 처리 |  |  |  | 비동기화 delete, update | 하나의 form에 두개의 Action처리 하는데 문제 발생
| 해결방법 |  |  | 구글링으로 해결 |  |  |  | 해결방법....모색중...입니다... | 버튼 하나는 input submit으로 하나는 input button으로 다른 Action처리를 했다.
신호용 | 문제점 |  |  | Jquery ui에서 가져온 text editor를 적용했을 때 CSS파일의 경로가 읽히지 않는 문제점이 발생 |  |  | 이클립스에서 데이터가 들어가지않고 계속 대기 상태인 문제가 발생하였다. |  | 헤더에 있는 링크가 중복되어 문제 발생
| 해결방법 |  |  | 캐시로 인한 브라우져 에러로 CSS파일을 캐시삭제 후 다시 실행하면 적용됨 |  |  | 오라클에서 확인차 insert 한 후 Commit을 하지 않아서 이클립스에서 데이터가 들어가지 않았다. 오라클에서 commit한 후 실행해서 해결함. |  | 중복 링크 제거
정도혁 | 문제점 |  |  |  | 날짜와 시간을 따로 입력받아 fullcalendar로 출력할때 날짜형식 오류발생 | fullcalendar에서 선택한 날짜를 dialog의 text 상자에 받아오기 실패 | 등록한 일정을 클릭하여 수정하기 후 완료시 새로운 일정이 등록됨 | 버튼 클릭시 form에 action 실패
| 해결방법 |  |  |  | new Date()를 사용하여 날짜형식 오류 제거 | .format()을 사용하여 선택한 날짜 받음 | 기존의 일정을 삭제 후 다시 렌더링 처리 | 비동기 처리로 action 성공
방준석 | 문제점 |  |  | ck에디터 기능 적용을 시도하는 중 적용이 되지 않고 있다 |  |  | DB 쿼리문 작성을 시도 중 테이블과 시퀀스가 작동이 안되고 있다 | 웹소켓을 이용한 채팅 넣어보려고하는중 적용이 되지않고 있다 | bootstrap 템플릿을 이용해서 디자인을 시도중 몇몇 충돌이 일어났다
| 해결방법 |  |  | ck에디터 기능이 작동되지 않는 이유를 검색중 |  |  | 기존에 알고 있던것과 검색을 이용해 작동 되도록 작성했다 | 적용되지 않는 부분을 검색 중 | 다양한 bootstrap 템플릿을 찾아보고 적절한 템플릿을 찾아 적용시켰다
이아림 | 문제점 |  |  | full calendar 오픈 소스 중 우리 프로젝트에 적합한 소스를 찾기 어렵다 |  |  | 1.캘린더 영역에 일정 삭제기능이 안된다 | 1. 캘린더 DB 연동 | 1. db연동 아직 해결못함
| 해결방법 | [5 empty] | 1.일정관리(이벤트)에 id 값 주기 | 1. 해결방법 모색중.... | 1. 날짜 타입 date 에서String으로 바꿀 것 1-1. 그 외 해결방법 모색 중
|  | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19
정민재 | 문제점 | 게시판에 파일 업로드를 한 후 다른 PC에서 다운을 받으면 파일 안의 내용을 들고 오지 못한다 |  |  | 두 개의 부트스트랩 템플릿을 사용하면서 js, css를 적용시킬 때 각각의 부트스트랩에 포함된 js, css 파일 안에 설정된 클래스, id값이 동일할 경우 충돌이 일어난다 | <JSP:Include> 태그로 부트스트랩의 header, footer 파일을 적용시켰을때몇 개의 파일에서 UI가 깨지는 현상이 일어난다
| 해결방법 | 개인 PC로 접속을 하면 개인 웹서버(localhost) 로 접속되어 파일을 저장하더라도 정상적으로 다운로드가 되지 않는다 파일을 업로드 시킨 서버 PC IP로 접속하여야 한다 |  |  |  | header와 footer안에 html 태그가 들어있고 header와 footer를 적용시킨 jsp 파일안에도 html태그가 들어있으면 충돌이 일어나는 현상이 있다. html,body,script 등의 태그는 파일 한 곳에서만 사용하여야 한다
정진수 | 문제점 | 공유게시판' 에 파일 업로드는 되는것으로 판단되나, 다운로드시 빈 껍데기(0kb 의 비어있는 파일)만 들고옴 | 게시물 검색시, 첫페이지에만 한정되어 검색됨, 두번째 이후 페이지에 해당되는 게시글이 존재하더라도 글을 가져오질 못하는 문제 발생 |  |  | JSP 스크립트 릿으로 작성되어 있던 것들을 JSTL 로 변경을 요구함 | 덧글 등록부분을 ajax 비동기 처리로 변경작업중, json 으로 덧글 받아오질 못하고 에러 | 컨셉에 맞는 open API찾는게 쉽지 않음
| 해결방법 | 평소처럼 실행을 시키면 localhost로 접속되어 파일을 저장하더라도 정상적인 다운로드가 되질 않음. 주소값 localhost 가 아니라, 파일을 업로드 시킨 서버의 IP 주소값으로 변경 및 접속하여 해결 | 보드 DAO 를 수정, BoardSearchService 수정, pagesize의 값이 디폴트인 '10'으로 항상 유지되었던게 문제였음, psStr = "10"; 을 psStr = Integer.toString(totalboardCount); 로 변경하여 해결 |  |  | 구글링으로 해결 | ReplyDto 에서, 덧글 작성 날짜를 받아오는 변수를 private Date reply_date; Date 타입으로 되어있던것이 문제, Date 타입을 String 으로 변환하여 json 으로 데이터를 받아올 수 있었고, 이를 이용하여 덧글 등록 부분 비동기 처리 완료 | 서울시공공데이터에서 실시간 온도, 습도 찾아서 해결
이창훈 | 문제점 |  | validation 체크를 통해 유효성 검사가 제대로 되지 않는다 |  | validation 체크를 통해 유효성 검사가 제대로 되지 않는다 | 폴더 정리 하는 과정에서 url이 제대로 일치 하지 않는다. | 폴더 정리 하는 과정에서 url이 제대로 일치 하지 않는다. | 형식에 맞는 open API찾는게 쉽지가 않음.
| 해결방법 |  |  |  | 구글링을 통한 해결 완료 |  | 구글링을 통해서 해결 완료 | 서울시공공데이터에서 찾아서 해결 완료.
신호용 | 문제점 | 디비에서 가져온 객체 배열을 제이슨 형식으로 변환 할 때 날짜 형식에서 에러발생 |  |  |  | 부트 템플릿 적용 충돌 | CK Editer 반응형이 안됨 | 노트 양식을 추가 시도, 미리보기 노트 이미지에 맟추는데 어려움이있음
| 해결방법 | 디비에서 가져오면서 날짜 타입을 스트링타입으로 변환 해준다음 제이슨 객체로 변환 |  |  |  | 부트 템플릿 링크가 누락되어 있었음 | CK Edoter API 검색을 통해 해결 | 디비와 그에 따른 문서를 바꿔야해서 시간 부족으로 포기
정도혁 | 문제점 | 다른 테이블의 id를 참조시 값을 못받아옴 | calendar 달을 변경 후 오늘로 돌아올 시 일정들이 사라짐 |  |  | 수정버튼과 추가버튼의 기능이 충돌하는 오류 발생
| 해결방법 | sessionScope를 사용하여 참조 값을 받아옴 | calendar 생성 시 events라는 함수를 사용하여 db에서 일정 호출로 해결 |  |  | 수정과 추가 시에 show(), hide()를 사용하여 각각의 버튼이 나타나게 함
방준석 | 문제점 | 부트스트랩 템플릿 수정 중 충돌 나는 부분을 발견했다 | 처음 선정한 템플릿의 css가 문제가 생겼다 | 템플릿에 있는 헤더가 수정해도 바뀌질 않고 있다 | UI 작업중 잘합쳐지지 않는 부분을 발견했다 | 날씨 api를 검색중에 있다 적절한 api를 찾지 못해 난항 중이다 | 차트를 찾아 적용시키려했지만 api와 차트가 서로 맞지 않고 있다 | api를 차트에 적용시키려 했지만 되지않았다
| 해결방법 | css파일과 일부 파일들을 추가하고 확인해보고 수정했다 | 다른 템플릿으로 변경해서 필요한 부분을 수정했다 | 헤더를 만들고 있는 중이다 헤더 색상, 아이콘, 폰트 크기를 조정했다 | css와 경로, 다른 코드들이 있으면 찾아서 고치는 중이다 | api를 찾아서 json 객체를 활용해서 날씨api를 추출했다 | 차트 ui를 이용해서 추가하고 잘못된 부분을 고쳤다 | api를 다시찾아 적용시켰다
이아림 | 문제점 | 1. 일정이 함께 움직이기 시작함 2. 일정 삭제 오류 ( Maximum call stack size exceeded ) | dialog 사용시 반응형 불가능 |  |  | 일정 등록 시간에 일정 알림기능을 추가하려고 하나 구현이 어렵다. | 기능을 합치는 과정에서 세부 UI 가 깨지고 있다 | Bootstrap UI작업 중 공유 게시판 헤더 로고 영역이 다른 영역을 침범한다.
| 해결방법 | 1. 일정 render 될 때 id 값을 변화시킨다 | modal로 수정하여 반응형 가능 |  |  | 구글링을 통한 방법 모색 중이나 시간관계 상 버려야 할 지 결정해야한다. | 기능을 합친 후 마지막에 css 작업을 한다 | 공유 게시판 코드에 <!DOCTYPE html> 이 <!DOCTYPE > 로 잘못 써져있었다