## 전체일정
Bitcamp Group 3 | 내용/일자 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18
프로젝트준비 | 주제설정
벤치마킹 사이트 조사
협업툴 결정
팀명, 프로젝트명 작명
1 제안서 작성
2 요구 사항 정의서, 명세서 작성
3 시나리오 작성
4 usecase 작성
5 usecase 명세서 작성
6 스토리보드 작성
7 클래스 다이어그램 작성
8 E-R 다이어그램 작성 (EXERD 사용)
9 DB 테이블 정의서
10 코딩 규칙 작성
Git repository 구성 (Github)
개발 환경 설정 및 확인 (DB연결 등)
데이터베이스 | 오라클 설정 및 DB연동 확인
오라클 테이블 작성 및 세부설정
프론트엔드 | 로그인 페이지
회원가입 페이지
회원관리 페이지
프로젝트 페이지
달력 페이지
board 페이지
list 페이지
card 페이지
card의 댓글 페이지
추가 UI요소 적용
백엔드 | 로그인 페이지
회원가입 페이지
회원관리 페이지
프로젝트 페이지
달력 페이지
board 페이지
list 페이지
card 페이지
card의 댓글 페이지
추가 기능 적용
QA | 유닛테스트 (작은 작업 단위로)
전체테스트
디버깅 및 리팩토링 | QA에 따른 에러 수정
코딩리뷰
리팩토링
문서작업 | 11 체크리스트
12 회의자료 (날짜별로)
13 트러블슈팅 (이슈사항, 날짜별로)
14 발표자료 (영상)
후반 문서 마무리 작업

## 코딩규칙
코딩규칙 |  |  | 참고
UpperCamelCase: 첫글자 대문자, 다음 단어부터 첫글자 대문자
lowerCamelCase: 첫글자 소문자, 다음 단어부터 첫글자 대문자
순번 | 분류 | 예시 | 설명
1 | 패키지 명 | kr.co.ygtime.action | kr.co.프로젝트명.상세기능명
2 | 폴더 명 | images | 첫글자 소문자 사용
3 | 클래스 명 | ProjectWriteAction | UpperCamelCase
4 | 인터페이스 명 | ActionForward | UpperCamelCase
5 | JSP 명 | insertContents.jsp | lowerCamelCase
6 | 함수 명 | printResults() | lowerCamelCase
7 | 변수 명 | localVariable | lowerCamelCase
8 | 상수 명 | MAX_WIDTH | 모두 대문자, 각각의 단어는 언더바("_")로 분리
9 | JSP 클래스명 | bottomnavbar | 모두 소문자
10 | JSP ID 명 | navigationBars | lowerCamelCase
11 | JSP 함수 명 | sideShow | lowerCamelCase
12 | java - 상단 주석 | /* 파일명: ProjectWriteAction.java 설명: 프로젝트 내용 추가 Service부 작성일: 2018-04-03 작성자: 김진원 */ | javascript 파일(.js)과 <script></script> 내 동일 적용
13 | jsp - 상단 주석 | <%-- 파일명: insertContents.jsp 설명: 프로젝트 내용 삽입부 작성일: 2018-04-03 작성자: 김진원 --%>

## 시나리오
시나리오
프로젝트명 수정 잊지 말기**
시나리오 ----------------------- 홈 회원가입 로그인 홈 화면 - 달력과 로그인, 회원가입 링크를 볼 수 있다. 회원가입 - 모달 페이지로 아이디(이메일형식), 비밀번호, 비밀번호 확인, 닉네임 (욕심 : google아이디 , 네이버 아이디 연동) 로그인 - 아이디와 비밀번호로 로그인을 할 수 있다 (욕심 : 아이디 저장 기능) ----------------------- 팀 생성 수정 탈퇴 초대 TEAM 생성 - 팀명을 입력 생성 할 수 있다. - 팀명 중복 불가 (팀명은 바꿀 수 없다 서블릿의 이름으로 사용 예정 ex) 팀명 : TEAM -> 서블릿 : TEAM.com ) TEAM 탈퇴 - 팀에 들어가 있다면 탈퇴를 할 수 있다. TEAM 프로젝트 종료 - 팀 프로젝트를 종료 할 수 있다 (욕심 : 프로젝트가 종료되면 해당 데이터들을 다시 볼 수 있게 한다) (팀 관리자만 삭제할 수 있음) TEAM 관리자 권한 변경 - 기존의 관리자가 팀원 에게 관리자 기능으로 넘겨 줄 수있다. 팀원 추가 - 팀원의 아이디를 입력하여 초대 할 수 있다. 초대 정보 - 다른 사람이 초대한 초대장을 보고 팀의 초대에 수락과 거부를 할 수 있다. ----------------------- 달력 화면 board생성 - 기간을 정하여 board를 생성할 수 있다. board명, 시작기간, 종료기간 (board명 중복 가능) board삭제 - 만들어진 board를 삭제 할 수 있다. ( 주의 : 삭제를 하게되면 board 안에 내용들도 다 같이 삭제됨 ) board색깔 지정 - 만들어진 board의 색을 지정 할 수 있다. (정해진 색을 return 하게 하여 css 에 넣을 수 있도록 DB에 넣어지게 한다) 보드페이지 -(일정 하단 바) -(임시 저장 기능) 디폴트 리스트 보드 +버튼 - 리스트 추가 -> 새로운 리스트 보드를 추가 할 수 있다. - 리스트 수정 -> 리스트 보드의 제목을 수정한다 - 리스트 삭제 -> 리스트 보드를 삭제한다(리스트 보드 안에 생성된 보드가 있을 시 함께 삭제된다) - 리스트 이동 -> 리스트 보드를 드래그해서 이동 위치 이동을 할 수 있다(리스트 보드 안에 생성된 보드가 있을시 함께 이동된다) - 보드 추가 -> 리스트 보드 안에 보드를 추가한다 - 보드 수정 -> 리스트 보드 안에 보드의 제목을 수정한다 - 보드 삭제 -> 리스트 보드 안에 보드를 삭제한다 - 보드 이동 -> 리스트 보드 안에 보드를 다른 리스트 보드로 드래그 하여 옮길 수 있다. 보드클릭 -> 상세 게시판 - 제목 -> 제목을 수정 할 수 있다. - 원본글 -> 글을 입력할 수 있다. - 댓글 -> 댓글 을 입력 할 수 있다. - 멤버 -> 그 보드를 점유하고 있는 멤버를 추가, 삭제 할 수 있다. - 라벨 -> 각 작업의 그룹의 색을 정하고 해당 보드에 해당하는 작업의 색을 추가, 삭제, 수정 할 수 있다. -(체크리스트) -(첨부파일)
사용자 구성 비회원, 회원(멤버) , 프로젝트오너로 나뉜다. *비회원 비회원은 프로젝트 참여가 불가능하고, 초기화된 달력화면을 볼 수 있다. *회원 :로그인이 완료된 회원은 프로젝트 오너 혹은 멤버에 접근가능하다. -멤버 회원이 협업할 멤버를 초대하거나 다른 회원들에 의해서 초대되어 프로젝트에 참여 가능 해진다. 멤버들은 해당 프로젝트를 가입 및 탈퇴할 수 있고 달력 , Board 페이지 사용시에 생성 , 수정 ,삭제 가능하다. -프로젝트 오너 프로젝트를 생성한 회원은 멤버에도 해당되면서 "프로젝트 오너" 라는 권한이 주어진다. 프로젝트 오너의 권한을 얻으면 프로젝트의 생성, 수정, 삭제 및 다른 멤버에게 권한 위임을 할 수 있다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **화면페이지 구조 헤더 ,좌측가변바 , 달력페이지 ,하단바 , 보드페이지 로 구성 되었다. 헤더 - 비회원 혹은 로그인 하지 않은 사용자의 헤더 초기 화면은 로그인/ 회원가입의 링크를 볼 수 있다. - 비회원이라면 회원가입링크 클릭시 modal창이 뜨며 modal창 안의 형식에 맞춰 (id, pwd, pwd확인, 프사(업로드), 닉네임 )을 입력한다. > 아이디 중복확인을 클릭하면 중복 된 아이디는 사용불가로 뜨고, 중복되지 않은 아이디는 사용가능으로 표시된다. > pwd와 pwd확인 에 입력된 것이 다를 시 pwd가 다르다고 표시된다. > 회원가입을 눌렀을 시 아이디 중복확인, pwd와 pwd확인 일치여부 , 닉네임입력이 완료 되지 않으면 회원가입이 불가하다. > 모든 조건을 만족 했을 시 회원가입이 된다. - 회원이라면 로그인버튼 클릭시 사용자가 입력한 아이디와 패스워드에 대해서 유효성 검사를 한다. > 로그인에 실패한 회원은 "아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다" 라는 에러메세지가 뜬다 > 로그인을 성공한 회원의 헤더 화면은 logout , 프로필이미지버튼으로 변경된 것을 볼 수 있다. - 회원이 프로필이미지버튼을 클릭하면 dropbox창이 실행된다. > dropbox창에서는 개인정보 수정 및 초대 메세지함 확인이 가능하다. >> 개인정보 수정 클릭시 회원가입 modal창과 연동 되며, 비밀번호와 닉네임, 프사 를 변경 할 수 있다 >> 초대 메세지함 클릭시 dropbox창 초대 메세지함 밑으로 활성화 되며 초대 받은 메세지를 확인 할 수 있다 >>> 초대메세지를 수락 및 거부 할 수 있다 >>>> 수락 시 멤버로 등록이 된다. >>>> 거부 시 쪽지는 삭제 된다.
좌측 가변바 - 좌측가변바에는 현재 진행중인 프로젝트와 완료된 프로젝트를 볼 수 있다. - 가변바에 +를 누르면 입력커서가 생기고 프로젝트 명을 입력 할 수 있다. - 프로젝트 명을 입력하면 프로젝트가 생성되고 프로젝트를 생성한 사람은 "프로젝트 오너"가 된다. - 프로젝트 오너는 프로젝트 설정버튼 클릭을 하여 삭제, 완료 할 수 있다. > 프로젝트 설정버튼을 클릭시 삭제, 완료의 드롭 박스를 볼수 있다. >> 삭제 선택시 프로젝트 명을 한번더 입력 받아 확인후 확인 완료시 프로젝트가 사라지게 된다. >> 완료 선택시 프로젝트가 완료된 프로젝트로 이동하게 된다. - 완료된 프로젝트에서 오너일 경우 복구와 보기, 멤버일 경우 보기만 선택 할 수 있다. > 복구 선택시 진행중인 프로젝트로 프로젝트가 이동하게 된다. > 보기 선택시 달력화면에 프로젝트 시작날짜를 기준으로 보여지게 된다. - 현재 진행중인 프로젝트의 순서는 마지막에 본 프로젝트가 제일 위로 올라오게 되고 재접속시 마지막에 본 프로젝트가 달력화면에 나온다
하단바 - 하단바에는 프로젝트를 생성한 프로젝트 오너 및 같은 프로젝트에 초대된 멤버프로필 및 아이디들이 나열된다. - 협업할 멤버를 추가시킬 때 하단바에 있는 [+ 버튼]을 클릭하여 (아이디를 입력하여) 초대메세지를 보낸다. - 프로젝트 오너는 멤버들을 제명시킬 수 있는 권한을 가지고 있다. >> 멤버의 프로필을 클릭하면 modal창이 뜨고 modal창에는 제명과 오너권한위임이 있다. >>> 제명을 클릭하면 멤버가 프로젝트 팀에서 탈퇴 된다. >>> 오너권한위임을 클릭하면 해당 멤버에게 오너의 권한을 넘겨주고 자신은 일반 멤버가 된다. - 멤버는 본인 프로필을 클릭하면 modal창이 뜨고 탈퇴버튼을 클릭하여 탈퇴 할 수 있다. >> 오너는 본인 프로필을 클릭해도 modal이 뜨지 않는다.
보드 페이지 -보드페이지 뒤로가기 버튼을 누르면 달력화면으로 넘어간다. -타이틀이름을 누르면 수정될 수 있도록 바뀌고 완료(세이브)를 누르면 저장 되어 바뀐다. -리스트 칸에 제목을 입력하고 세이브를 하면 리스트가 하나 생성된다. -만들어진 리스트제목을 클릭하면 제목을 변경 할 수 있도록 하여 변경 후 세이브를 누르면 변경된 내용이 저장된다. -카드의생성은 만들어진 리스트안에 ADD버튼을 누르면 입력창이 생기고 입력창에 제목을 명시하고 난 후 세이브 하면 카드가 생성된다. -만들어진 카드를 클릭하면 해당 카드의 관한 모달이 뜨고 그 모달안에는 카드의 제목을 클릭하여 제목을 수정과, 상세내용 입력/수정, > 첨부파일 추가/삭제, 체크리스트 추가/삭제, 관련된 멤버 추가/삭제 를 하여 세이브 버튼을 눌렀을 때 저장 된다. -만들어진 카드를 클릭하면 해당 카드의 관한 모달이 뜨고 그 모달안에서 댓글을 입력하고, 확인을 누르면 댓글이 입력된다. -만들어진 댓글의 삭제를 클릭하면 댓글을 입력한 멤버만이 삭제 가능하다. -만들어진 댓글의 수정을 하기 위해서는 입력한 멤버만 가능하며 입력한 멤버일 경우 입력된 글을 클릭하여 수정 후 확인을 클릭하면 저장된다. -만들어진 카드를 드래그 하여 위치를 변경 할 수 있다. -만들어진 리스트를 드래그 하여 위치를 변경 할 수 있다. -만들어진 카드를 드래그 하여 휴지통에 넣어 삭제 할 수 있다 -만들어진 리스트를 드래그 하여 휴지통에 넣어 삭제 할 수 잇다.
(엄청 많이 수정이 필요함) //회의 전 시나리오 달력 페이지 -- *로그인이 되어있지 않으면 초기화 된 달력 화면만 보인다 -- *로그인이 되어 있다면 자신이 마지막에 수행 한 프로젝트가 달력 페이지에 로딩 된다. 좌측 가변 바에 들어있는 프로젝트들을 클릭하여 달력 페이지가 변경이 가능하다. -- *달력 페이지에 들어 오고 난 후 모든 멤버가 보드를 생성 할 수 있다. > 생성을 클릭하면 modal창이 뜬다. >> 보드의 시작기간과 종료기간, 보드명, 보드부제목(detail), label색을 지정한 후 확인을 클릭하면 보드가 생성된다 (삭제와 수정은 보드페이지에서) 프로젝트 오너는 프로젝트 설정버튼 클릭을 하여 삭제, 완료 할 수 있다. > 프로젝트 설정버튼을 클릭시 삭제, 완료의 dropbox창을 볼수 있다. >> 삭제 선택시 프로젝트 명을 한번더 입력 받아 확인후 확인 완료시 프로젝트가 사라지게 된다. >> 완료 선택시 프로젝트가 완료된 프로젝트로 이동하게 된다. 완료된 프로젝트라면 오너일 경우 설정버튼 클릭 하여 복구 할 수 있다. > 복구 선택시 진행중인 프로젝트로 프로젝트가 이동하게 된다.

## 세부기능설정
추가적으로 고려되어야 할 기능
시나리오 기반 세부기능 명시
header
기능 | 상세설명 | DB테이블 명 | DB COl명 | 담당자명 | 진행상황 | 비고
로그인 | 사용자는 로그인을 할 수 있다.
<요구 사항>
| - id 입력 | Member | userId
| - pwd 입력 | Member | userPwd
- 아이디 저장 여부 체크
- id 세션 유지
회원가입 | 가입하지 않은 사용자는 회원가입을 할 수 있다.
<요구 사항>
| - id > email로 받기 | Member | userId
| - pwd > 일치여부 확인, 길이 | Member | userPwd
| - 프사설정 | Member | userProfile
| - 닉네임 | Member | userNicname
- 구글 or 네이버 연동
로그아웃 | 로그인을 하면 로그아웃을 할 수 있다.
<요구 사항>
1. 로그인하면 로그아웃 버튼이 생성된다.
2. 버튼을 클릭하면로그아웃 된다.
프로필 | 로그인을 하면 프로필 버튼이 생성된다.
<요구 사항>
1. 프로필 버튼을 클릭하면 dropbox가 생성되어 상세 내용을 확인할 수 있다.
| - 닉네임을 확인 할 수 있다. | Member | userNicname
| - 프로필사진을 확인할 수 있다. | Member | userProfile
| - 프로필수정을 할 수 있다 >> 회원가입 Modal창과 동일한 화면 | Member | userProfile
| - 메시지를 확인할 수 있다. | InviteMsg | userId
좌측 가변 바
기능 | 상세설명 | DB테이블 명 | DB COl명 | 담당자명 | 진행상황 | 비고
프로젝트 생성 | 새로운 프로젝트를 생성할 수 있다
<요구 사항>
| 1. 프로젝트 이름 입력 (이름은 중복가능) | Project | projectName
- +클릭시 커서로 바뀌고 바로 입력할 수 있다
프로젝트 삭제 | 생성 되어 있는 프로젝트를 삭제할 수 있다.
<요구 사항>
| - 프로젝트 오너만 삭제할 수 있다 | Project | projectNum
- 삭제 버튼은 프로젝트명 옆과 달력 오른쪽 상단 빈공간에 생성
| - 삭제시 프로젝트 명을 입력받아 확인한다 | Project | projectName
프로젝트 수정 | 프로젝트 오너는 생성 되어 있는 프로젝트를 수정할 수 있다.
<요구 사항>
| 1. 프로젝트 이름 수정 | Project | projectName
| - 프로젝트 오너만 수정가능하다 | Project | projectName
| - 달력 위에 프로젝트 명을 클릭하여 수정한다. | Project | projectName
| 2.프로젝트 멤버 제명 | ProjectTeam | userid
| - 제명은 프로젝트 오너만 할 수 있다 | ProjectTeam | userid
- 제명 여부 되묻기
프로젝트 완료 | 완료된 프로젝트는 따로 관리할 수 있다.
<요구 사항>
1. 프로젝트 완료 버튼은 달력화면 우측 상단과 좌측 프로젝트 리스트 에서 관리 가능하다
| 2. 완료된 프로젝트는 좌측 하단 완료된 프로젝트로 이동하여 관리 | Project | projectEndDate
| 3. 완료된 프로젝트를 클릭하면 프로젝트보기와 복구기능 중 선택 | Project | projectEndDate
| - 프로젝트 보기를 선택할 시, 프로젝트의 가장 첫 board bar가 있는 화면을 보여준다 | Team | projectModDate
프로젝트 순서 | 현재 진행중인 프로젝트의 순서는 최신 조회순으로 나열된다.
하단 바
기능 | 상세설명 | DB테이블 명 | DB COl명 | 담당자명 | 진행상황 | 비고
멤버 관리 | 멤버의 추가 및 제명 그리고 오너 위임을 할 수 있다.
<요구 사항>
| 1. 프로젝트 멤버 추가 | Team | userId
| - +클릭시 아이디(이메일)을 입력하여 추가 | Team | userId
| 2. 프로젝트 멤버 제명 | Team | userId
- 제명은 프로젝트 오너만 할 수 있다
- 제명 여부 되묻기
| 3. 프로젝트 오너만 권한을 위임할 수 있다. | Team | userId
추후 재 논의되어야 함
달력
기능 | 상세설명 | DB테이블 명 | DB COl명 | 담당자명 | 진행상황 | 비고
board 생성 | 모든 프로젝트 멤버들은 기간별 board를 생성해 달력에 표시할 수 있다.
<요구 사항>
1. 보드를 생성하기 위해서 달력상 원하는 날짜를 클릭한다.
2. modal 창이 뜨며 상세내용 기입
- 보드명
- 기간(시작 및 종료시점)
- 세부 내용(detail) >> 추후 board page에서 제목과 함께 표시하기 위함
- 보드별 label 색 지정
board 삭제 | 모든 프로젝트 멤버들은 기간별 board를 삭제할 수 있다.
<요구 사항>
1. 모든 멤버가 삭제 가능하다
2. board안에 모든 list 및 card의 내용도 삭제 된다.
board 수정 | 모든 프로젝트 멤버들은 기간별 board의 내용을 수정 할 수 있다.
<요구 사항>
1. 수정버튼을 클릭한다.
- 보드명 수정
- 보드 기간 수정
- 세부내용 변경
- label 색 변경
2. board bar를 드래그한다
- drag된 날짜로 보드의 기간이 수정된다
board
기능 | 상세설명 | DB테이블 명 | DB COl명 | 담당자명 | 진행상황 | 비고
List 추가 | board 화면에 List를 추가 할 수 있다.
<요구 사항>
1. 리스트 추가 버튼을 클릭하면 리스크가 추가된다
- 멤버 모두 리스트추가권한을 가진다
- 버튼을 클릭하자 마자 제목을 입력한다
List 수정 | board화면에 있는 List를 수정 할 수 있다.
<요구 사항>
1. 제목을 클릭하면 제목을 수정할 수 있다.
2. 드래그 앤 드랍을 활용해 리스트의 위치를 바꿀 수 있다
List 삭제 | board화면에 있는 List를 삭제할 수 있다.
<요구 사항>
1. List를 드래그 하여 우측 상단 휴지통에 Drop해 삭제가능하다
List별 상세 기능
기능 | 상세설명 | DB테이블 명 | DB COl명 | 담당자명 | 진행상황 | 비고
card 추가 | LIst 내부에 카드를 추가할 수 있다,
<요구 사항>
1. 추가버튼을 클릭하면 카드가 추가된다
- 카드의 제목을 입력한다
- Enter를 입력하면 카드가 등록된다
card 수정 | LIst내부의 카드순서를 변경할 수 있다.
<요구 사항>
1. 드래그 앤 드랍을 활용해 카드의 순서를 변경한다
2. List간 카드 이동 또한 가능하다
card 삭제 | List 내부의 카드를 삭제할 수 있다.
<요구 사항>
1. 카드를 드래그 하여 우측 상단 휴지통에 Drop해 삭제가능하다
Card별 상세 기능
기능 | 상세설명 | DB테이블 명 | DB COl명 | 담당자명 | 진행상황 | 비고
상세내용 입력 | 개별 카드를 클릭하면 상세 내용을 입력하는 Modal페이지가 생성된다
<요구 사항>
1. 카드의 제목을 수정할 수 있다.
2. 카드의 상세 내용을 입력할 수 있다
3. 카드별 담당 멤버를 설정할 수 있다.
4. 카드별 첨부파일을 할 수 있다.
5. 체크리스트를 설정할 수 있다.
댓글 추가 | 개별 카드를 클릭하면 댓글을 입력할 수 있는 Modal페이지가 생성된다
<요구 사항>
1. 댓글을 입력 후 확인 버튼을 클릭하면 댓글이 입력된다
댓글 삭제 | 개별 카드에 입력된 댓글을 삭제할 수 있다.
<요구 사항>
1. 댓글 삭제는 입력한 멤버만 가능하다
2. 댓글 옆(혹은 하단)에 있는 삭제버튼을 클릭해서 삭제가능하다
댓글 수정 | 개별 카드에 입력된 각 댓글을 수정할 수 있다.
<요구 사항>
1. 댓글 수정은 입력한 멤버만 가능하다
2. 댓글을 클릭하면 바로 수정이 가능하다

## 공통 체크리스트
프로젝트 명 | 윤근타임(YG TIME)
팀 명 | 언더그라운드
# | 작업 구분 | 작업 상세 | 위험도 | 조치 | 상태
| 이클립스(Eclipse) | 1. 이클립스 버전 확인 | 높음
|  | - eclipse-jee-luna-SR2-win32-x86_64 | 중간
|  | 2. JDK 버전 확인 | 낮음
|  | - jdk1.8.0_121 | 높음
|  | - jdk-8u121-windows-x64 | 중간
|  | 3. 프로젝트 시작 전 workspace 경로 확인 | 낮음
|  | - C:\Kosta151\Kosta_Semi_G2 | 높음
|  | 4. Open Perspective - JavaEE로 설정 | 중간
|  | 5. 톰캣 설치 및 Port번호 변경 | 낮음
|  | - 톰캣 설치(apache-tomcat-7.0.70) | 높음
|  | - Apache Tomact v7.0 | 높음
|  | - 설치 후, sever.xml 문서의 65번 줄, 한글 처리(URIEncoding="UTF-8") 및 port번호 8090으로 변경 | 높음
|  | <Connector URIEncoding="UTF-8"connectionTimeout="20000" port="8060"protocol="HTTP/1.1"redirectPort="8443"/> | 높음
|  | 6. Preferences의 Web > CSS, HTML, JSP Files 의 Encoding ISO 10646/Unicode(UTF-8)로 변경. | 높음
|  | 7. 새 프로젝트 생성 | 높음
|  | - 프로젝트 명 : kostime | 높음
|  | - 프로젝트 생성시 web.xml 문서 체크 | 높음
|  | 8. 프로젝트 생성 후 | 높음
|  | - Properties > Resource > Text file encoding 'UTF-8'로 변경 | 높음
|  | 9. 프로젝트 진행 시 필요한 jar파일 붙이기 | 높음
|  | - WebContent > WEB-INF > lib 폴더 | 높음
|  | ∙ DB연동 : ojdbc6.jar | 높음
|  | ∙ JSTL 사용 : javax.servlet.jsp.jstl-1.2.1.jar / javax.servlet.jsp.jstl-api-1.2.1.jar | 높음
|  | ∙ DB>Json 변환 : jettison-1.1 / json-lib-2.4-jdk15 | 높음
|  | ∙ 파일업로드 : lib > cos.jar | 높음
|  | ∙ 파일업로드 : cos-26Dec2008 > lib > cos.jar | 높음
|  | 10. DBCP를 위한 context.xml 문서 생성 | 높음
|  | - META- INF > context.xml | 높음
|  | - context.xml 문서의 username =: "G2" password="1004"확인 | 높음
|  | 11. 프로젝트 관련 정보를 담은 문서 파일(DB설정, sql, 프로젝트 설명 문서 등)은 META-INF 폴더에 저장. | 높음
| Database 설정 | 1. Oracle_sqldeveloper 버전 확인 | 높음
|  | - sqldeveloper-4.1.5.21.78-no-jre | 높음
|  | 2. Oracle 계정 생성 및 접속 확인 | 높음
|  | - 계정 생성 : G2 | 높음
|  | - 관리자 > 다른 사용자 > 사용자 생성 | 높음
|  | > 사용자 이름 : G2, 비밀번호 : 1004 | 높음
|  | > 기본 테이블 스페이스 USERS, 임시 테이블 스페이스 TEMP | 높음
|  | > 부여된 롤 : CONNECT, RESOURCE 항목 권한이 부여됨 체크 | 높음
|  | > 할당량 : USERS 무제한 체크 | 높음
|  | - 접속 확인 | 높음
|  | 새 접속 > 접속 이름 : G2, 사용자 이름 : G2, 비밀번호 : 1004 | 높음
|  | >테스트 > 상태 : 성공 > 확인 후 접속 | 높음
|  | 3. 프로젝트에 필요한 Table 정보 확인 | 높음
|  | - 설계한 Table의 제약 정보 확인 | 높음
|  | *DB실행이 안될 시, | 높음
|  | 제어판 > 관리도구 > 서비스 > OracleServiceXE의 상태가 시작됨인지 확인 | 높음

## 논의사항
날짜 | 관련업무 | 논의사항 | 논의 결과
20180404 | 세부기능설정 | 1. 화면 페이지 구성은 어떻게 할 것인가? | 로그인 > 달력
| 세부기능설정 | 2. 초대 메시지 수령 및 확인은 어떤 방식으로 처리할 것인가? | 페이지 우측 상단 알림표시
| 세부기능설정 | 3, 한 계정당 프로젝트는 단 하나만 참여할 수 있다? | N개 프로젝트
| 세부기능설정 | 4. 관리자의 권한은 단 한명만? | 한명만
| 세부기능설정 | 4.1 관리자의 고유 권한은 무엇? | 페이지 생성, 시작, 종료, 권한 위임
| 세부기능설정 | 5. 회원 정보 수정은 어디서 어떻게 처리할 것인가 | pwd 닉네임 수정 가능
20180405 | 세부기능설정 | 1. 프로젝트 오너가 프로젝트 삭제 시 모든 내용 삭제 혹은 권한 위임 등 처리 방법
| 세부기능설정 | 2. 보드매니저 설정은 어떨까?
| 세부기능설정 | 3. admin의 정확한 권한은 어디까지?
| 세부기능설정 | 4. 보드의 범위는 어디까지인가
| 세부 기능 설정 | 1. 리스트 및 카드의 배치 순서를 어떻게 조정할 것인가?
2. DAO, DTO의 변경 사항은 어떻게 할 것인가?

## DB Sample data
프로젝트 |  |  |  |  | 프로젝트넘버(PK) | 프로젝트명 | 프로젝트시작날짜 | 프로젝트종료날짜 | 삭제여부(FK)
프로젝트넘버(PK) | COL(PK) | N/A | INT | NOT NULL | 1 | 프로젝트명 | 2018-01-03 | 2018-03-03 | 0 |  |  | 완료되고 삭제되지 않은 데이터
프로젝트명 | COL2 | N/A | VARCHAR2(255) | NOT NULL | 2 | 프로젝트명 | 2018-02-03 |  | 1 |  |  | 완료되지않고 삭제된 데이터
프로젝트시작날짜 | COL3 | N/A | DATE | NOT NULL | 3 | 프로젝트명 | 2018-03-04 |  | 0 |  |  | 완료되지않고 삭제되지 않은 데이터
프로젝트종료날짜 | COL4 | N/A | DATE | NULL | 4 | 프로젝트명 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | 1 |  |  | 완료되고 삭제된 데이터
삭제여부(FK) | COL5(FK) | N/A | INT | NOT NULL
파일업로드 |  |  |  |  | 파일넘버 | 카드넘버(FK) | 업로드파일명
파일넘버 | COL3 | N/A | INT | NOT NULL | 1 | 카드1 | 카드1-업로드 |  |  |  |  | 카드1 에 1번 업로드
카드넘버(FK) | COL(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 2 | 카드1 | 카드1-업로드 |  |  |  |  | 카드1 에 2번 업로드
업로드파일명 | COL2 | N/A | VARCHAR2(255) | NOT NULL | 1 | 카드2 | 카드2-업로드 |  |  |  |  | 카드2 에 1번 업로드
카드 |  |  |  |  | 카드넘버(PK)시퀀스 | 리스트넘버(FK) | 카드명 | 카드내용 | 카드순서 | 삭제여부(FK)
카드넘버(PK) | COL(PK) | N/A | INT | NOT NULL | 1 | 1 | 카드명 | 리스트1-카드1-내용 | 1 | 0 |  | 삭제되지않은 리스트1-카드1 순번1
리스트넘버(FK) | COL2(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 2 | 1 | 카드명 | 리스트1-카드2-내용 | 0 | 1 |  | 삭제된 리스트1-카드2 (삭제=1 , 카드순서=0)
카드명 | COL4 | N/A | VARCHAR2(255) | NOT NULL | 3 | 2 | 카드명 | 리스트2-카드3-내용 | 1 | 0 |  | 삭제되지않은 리스트2-카드3 순번1
카드내용 | COL5 | N/A | VARCHAR2(1000) | NULL | 4 | 2 | 카드명 | 리스트2-카드4-내용 | 2 | 0 |  | 삭제되지않은 리스트2-카드4 순번2
카드순서 | COL3 | N/A | INT | NOT NULL | 5 | 3 | 카드명 | 리스트3-카드5-내용 | 0 | 1 |  | 삭제된 리스트3-카드5
삭제여부(FK) | COL7(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 6 | 3 | 카드명 | 리스트3-카드6-내용 | 0 | 1 |  | 삭제된 리스트3-카드6
[5 empty] | 7 | 4 | 카드명 | 리스트4-카드7-내용
보드 |  |  |  |  | 보드넘버(PK)시퀀스 | 프로젝트넘버(FK) | 보드제목 | 보드시작날짜 | 보드종료날짜 | 라벨 | 삭제여부(FK)
보드넘버(PK) | COL(PK) | N/A | INT | NOT NULL | 1 | 1 | 보드명 | 20180409 | 20180410 | blue | 0 | 프로젝트1-보드1
프로젝트넘버(FK) | COL2(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 2 |  | 보드명 | 20170409 | 20180420 | red | 1 | 프로젝트1-보드2
보드제목 | COL3 | N/A | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 3 | 2 | 보드명 | 20180410 | 20180430 | yellow | 1 | 프로젝트2-보드3
디테일 | COL4 | N/A | VARCHAR2(50) | NULL | 4 | 1 | 보드명 | 20180410 | 20180501 | NULL | 1 | 프로젝트1-보드4
보드시작날짜 | COL5 | N/A | DATE | NOT NULL | 5 | 2 | 보드명 | 20180407 | 20180507 | NULL | 1 | ...
보드종료날짜 | COL6 | N/A | DATE | NOT NULL | 6 | 1 | 보드명 | 20180420 | 20180422 | blue | 0 | ...
라벨 | COL7 | N/A | VARCHAR2(30) | NULL | 7 | 1 | 보드명 | 20180411 | 20180430 | greeen | 1 | ...
삭제여부(FK) | COL8(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 8 | 3 | 보드명 | 20180401 | 20180501 | yellow | 1 | ...
리스트 |  |  |  |  | 리스트넘버(PK) | 보드넘버(FK) | 리스트명 | 리스트순서 | 삭제여부(FK)
리스트넘버(PK) | COL(PK) | N/A | INT | NOT NULL | 1 | 1 | 리스트명 | 1 | 1 |  |  | 프로젝트1-보드1-리스트1 순번1
보드넘버(FK) | COL2(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 2 | 2 | 리스트명 | 1 | 1 |  |  | 프로젝트1-보드2-리스트2 순번1
리스트명 | COL4 | N/A | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 3 | 1 | 리스트명 | 2 | 1 |  |  | 프로젝트1-보드1-리스트3 순번2
리스트순서 | COL5 | N/A | INT | NOT NULL | 4 | 3 | 리스트명 | 1 | 0 |  |  | 프로젝트2-보드3-리스트4 순번1
삭제여부(FK) | COL3(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 5 | 1 | 리스트명 | 3 | 1 |  | ...
회원 |  |  |  |  | 아이디(PK) | 비밀번호 | 닉네임 | 프로필사진
아이디(PK) | COL(PK) | N/A | VARCHAR2(100) | NOT NULL | id1 | 1004 | user1 | null
비밀번호 | COL2 | N/A | VARCHAR2(255) | NOT NULL | id2 | 1004 | user2 | null
닉네임 | COL3 | N/A | VARCHAR2(50) | NOT NULL | id3 | 1004 | user3 | /iamge/user3
프로필사진 | COL4 | N/A | VARCHAR2(500) | NULL | id4 | 1004 | user4 | /image/user4
[5 empty] | id5 | 1004 | user5 | null
[5 empty] | id6 | 1004 | user6 | null
[5 empty] | id7 | 1004 | user7 | null
[5 empty] | id8 | 1004 | user8 | null
체크 |  |  |  |  | 체크여부(PK) | 체크확인
체크여부(PK) | COL(PK) | N/A | INT | NOT NULL | 0 | FALSE
체크확인 | COL2 | N/A | VARCHAR2(10) | NOT NULL | 1 | TRUE
초대메세지
메세지번호 | COL | N/A | INT | NOT NULL | 메세지번호 | 프로젝트넘버(PK)(FK) | 아이디(PK)(FK) | 초대한인원의아이디 | 초대한인원의닉네임
프로젝트넘버(PK)(FK) | COL3(PK)(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 1 | 1 | id1 | id5 | user5 |  | id1 - id5(user5)님이 (1번프로젝트명)으로 id1님을 초대하였습니다. id1의 1번 메세지
아이디(PK)(FK) | COL2(PK)(FK) | N/A | VARCHAR2(100) | NOT NULL | 2 | 2 | id1 | id6 | user6 |  | id1 - id6(user6)님이 (2번프로젝트명)으로 id1님을 초대하였습니다. id1의 2번 메세지
초대한인원의아이디 | COL4 | N/A | VARCHAR2(100) | NOT NULL | 3 | 3 | id1 | id8 | user8 |  | ...
초대한인원의닉네임 | COL5 | N/A | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 1 | 1 | id2 | id5 | user5 |  | id2 - id5(user5)님이 (1번프로젝트명)으로 id1님을 초대하였습니다. id2의 1번 메세지
[5 empty] | 2 | 4 | id2 | id7 | user7 |  | ...
[5 empty] | 1 | 1 | id3 | id5 | user5 |  | ...
댓글 |  |  |  |  | 댓글넘버 | 아이디(FK) | 카드넘버(FK) | 내용
댓글넘버 | COL4 | N/A | INT | NOT NULL | 1 | id1 | 1 | content1 |  | 프로젝트1-보드1-리스트1-카드1-id1님의 댓글
아이디(FK) | COL2(FK) | N/A | VARCHAR2(100) | NOT NULL | 1 | id2 | 2 | content2 |  | 프로젝트1-보드1-리스트1-카드2-id2님의 댓글
카드넘버(FK) | COL(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 2 | id3 | 1 | content3 |  | ..
내용 | COL3 | N/A | VARCHAR2(255) | NOT NULL | 1 | id1 | 7 | content4 |  | 프로젝트2-보드3-리스트4-카드7-id1님의 댓글
[5 empty] | 1 | id1 | 3 | content5 |  | ..
[5 empty] | 2 | id2 | 2 | content6 |  | ..
[5 empty] | 2 | id4 | 3 | content7 |  | ..
카드담당 멤버 |  |  |  |  | 카드넘버(PK)(FK) | 아이디(PK)(FK)
카드넘버(PK)(FK) | COL4(PK)(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 1 | id1 |  | 프로젝트1 - 보드1 - 리스트1 - 카드1 의 담당멤버 id1
아이디(PK)(FK) | COL5(PK)(FK) | N/A | VARCHAR2(100) | NOT NULL | 1 | id2 |  | 프로젝트1 - 보드1 - 리스트1 - 카드1 의 담당멤버 id2
[5 empty] | 2 | id1 |  | 프로젝트1 - 보드1 - 리스트1 - 카드2 의 담당멤버 id1
[5 empty] | 7 | id4 |  | 프로젝트2 - 보드3 - 리스트4 - 카드7 의 담당멤버 id4
[5 empty] | 1 | id3 |  | ...
[5 empty] | 2 | id2 |  | ...
[5 empty] | 3 | id1 |  | ...
[5 empty] | 1 | id6 |  | ...
체크박스 |  |  |  |  | 체크넘버 | 카드넘버(FK) | 체크여부(FK) | 체크박스내용
체크넘버 | COL | N/A | INT | NOT NULL | 1 | 카드6 | 1 | 카드6-내용1 |  | 프로젝트1-보드1-리스트3-카드6-체크넘버1-체크
카드넘버(FK) | COL4(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 2 | 카드6 | 0 | 카드6-내용2 |  | 프로젝트1-보드1-리스트3-카드6-체크넘버2-체크x
체크여부(FK) | COL5(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 1 | 카드3 | 0 | 카드3-내용1
체크박스내용 | COL6 | N/A | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 2 | 카드3 | 0 | 카드3-내용2
삭제 |  |  |  |  | 삭제여부(PK) | 삭제확인
삭제여부(PK) | COL(PK) | N/A | INT | NOT NULL | 0 | FALSE
삭제확인 | COL2 | N/A | VARCHAR2(10) | NULL | 1 | TRUE
팀 |  |  |  |  | 프로젝트넘버(FK) | 아이디(FK) | 회원등급(FK) | 마지막수정날짜
프로젝트넘버(FK) | COL(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 1 | id5 | 0 | 2018-03-01 08:10 |  | 프로젝트1 의 아이디 : id5 는 관리자
아이디(FK) | COL2(FK) | N/A | VARCHAR2(100) | NOT NULL | 2 | id6 | 0 | 2017-12-10 18:02 |  | 프로젝트2 의 아이디 : id6 은 관리자
회원등급(FK) | COL3(FK) | N/A | INT | NOT NULL | 3 | id8 | 0 | 2017-12-10 14:30
마지막수정날짜 | COL4 | N/A | DATE | NOT NULL | 1 | id1 | 1 | 2018-04-09 13:11 |  | 프로젝트1 의 아이디 : id1 은 팀원
[5 empty] | 2 | id1 | 1 | 2018-04-09 13:13 |  | 프로젝트2 의 아이디 : id1 은 팀원
[5 empty] | 3 | id1 | 1 | 2018-04-08 14:13
[5 empty] | 1 | id2 | 1 | 2018-02-09 17:13
[5 empty] | 2 | id5 | 1 | 2018-04-09 13:13 |  | 프로젝트2 의 아이디 : id5 는 팀원
등급 |  |  |  |  | 회원등급(PK) | 등급
회원등급(PK) | COL(PK) | N/A | INT | NOT NULL | 0 | 관리자
등급 | COL2 | N/A | VARCHAR2(10) | NOT NULL | 1 | 팀원

## 트러블슈팅
날짜 | 분류 | 이름 | 내용 | 트러블슈팅 | 비고
2018-04-05 | 회의 | 조원 모두 | 구두, 판서로 진행한 회의에서 프로젝트 레이아웃에 관한 이해가 서로 달랐던 점 | 1) 구체적인 레이아웃을 화이트보드에 단계별로 그려가며 시각적 이해를 높임 2) 서로 의견이 다른 부분은 몇 가지 케이스를 설정하고 구현 시 목표에 가장 부합 할 수 있는 방법을 다수결을 통해 채택함 |  | 예시 끝
2018-04-08 | DB(DAO설계) | 김진원 | 리스트, 카드가 이동을 했을 때 순서처리를 해야하는데 그 위치에 대한 정보를 어떻게 가져와야 하는가?

## 나영
시나리오
시나리오 ----------------------- 홈 회원가입 로그인 홈 화면 - 달력과 로그인, 회원가입 링크를 볼 수 있다. 회원가입 - 모달 페이지로 아이디(이메일형식), 프사 , 비밀번호, 비밀번호 확인, 닉네임, 전화번호 (욕심 : google아이디 , 네이버 아이디 연동) 로그인 - 아이디와 비밀번호로 로그인을 할 수 있다 (욕심 : 아이디 저장 기능) ----------------------- 팀 생성 수정 탈퇴 초대 TEAM 생성 - 팀명을 입력 생성 할 수 있다. - 팀명 중복 불가 (팀명은 바꿀 수 없다 서블릿의 이름으로 사용 예정 ex) 팀명 : TEAM -> 서블릿 : TEAM.com ) TEAM 탈퇴 - 팀에 들어가 있다면 탈퇴를 할 수 있다. TEAM 프로젝트 종료 - 팀 프로젝트를 종료 할 수 있다 (욕심 : 프로젝트가 종료되면 해당 데이터들을 다시 볼 수 있게 한다) (팀 관리자만 삭제할 수 있음) TEAM 관리자 권한 변경 - 기존의 관리자가 팀원 에게 관리자 기능으로 넘겨 줄 수있다. 팀원 추가 - 팀원의 아이디를 입력하여 초대 할 수 있다. 초대 정보 - 다른 사람이 초대한 초대장을 보고 팀의 초대에 수락과 거부를 할 수 있다. (프로젝트는 팀의 해당 프로젝트가 끝나거나 팀 탈퇴 시까지 1개의 프로젝트만 할 수 있음) ----------------------- 달력 화면 board생성 - 기간을 정하여 board를 생성할 수 있다. board명, 시작기간, 종료기간 (board명 중복 가능) board삭제 - 만들어진 board를 삭제 할 수 있다. ( 주의 : 삭제를 하게되면 board 안에 내용들도 다 같이 삭제됨 ) board색깔 지정 - 만들어진 board의 색을 지정 할 수 있다. (정해진 색을 return 하게 하여 css 에 넣을 수 있도록 DB에 넣어지게 한다) 보드페이지 -(일정 하단 바) -(임시 저장 기능) 디폴트 리스트 보드 +버튼 - 리스트 추가 -> 새로운 리스트 보드를 추가 할 수 있다. - 리스트 수정 -> 리스트 보드의 제목을 수정한다 - 리스트 삭제 -> 리스트 보드를 삭제한다(리스트 보드 안에 생성된 보드가 있을 시 함께 삭제된다) - 리스트 이동 -> 리스트 보드를 드래그해서 이동 위치 이동을 할 수 있다(리스트 보드 안에 생성된 보드가 있을시 함께 이동된다) - 보드 추가 -> 리스트 보드 안에 보드를 추가한다 - 보드 수정 -> 리스트 보드 안에 보드의 제목을 수정한다 - 보드 삭제 -> 리스트 보드 안에 보드를 삭제한다 - 보드 이동 -> 리스트 보드 안에 보드를 다른 리스트 보드로 드래그 하여 옮길 수 있다. 보드클릭 -> 상세 게시판 - 제목 -> 제목을 수정 할 수 있다. - 원본글 -> 글을 입력할 수 있다. - 댓글 -> 댓글 을 입력 할 수 있다. - 멤버 -> 그 보드를 점유하고 있는 멤버를 추가, 삭제 할 수 있다. - 라벨 -> 각 작업의 그룹의 색을 정하고 해당 보드에 해당하는 작업의 색을 추가, 삭제, 수정 할 수 있다. -(체크리스트) -(첨부파일)

## 윤근
윤근이의 스프레드시트 폴더
만들어야 하는것 | include | top | bottom | 나누기
| 라벨 | 색으로 나누기
.container-fluid
배너
modal
opacity

## 재욱
# | 작업 구분 | 작업 상세 | 위험도 | 조치 | 상태
| 이클립스(Eclipse) | 1. 이클립스 버전 확인 | 높음 |  | 최신
|  | - eclipse-jee-luna-SR2-win32-x86_64 | 중간 |  | Eclipse Jee Oxygen
|  | 2. JDK 버전 확인 | 낮음
|  | - jdk1.8.0_121 | 높음
|  | - jdk-8u121-windows-x64 | 중간
|  | 3. 프로젝트 시작 전 workspace 경로 확인 | 낮음
|  | - C:\Kosta151\Kosta_Semi_G2 | 높음
|  | 4. Open Perspective - JavaEE로 설정 | 중간
|  | 5. 톰캣 설치 및 Port번호 변경 | 낮음
|  | - 톰캣 설치(apache-tomcat-7.0.70) | 높음
|  | - Apache Tomact v7.0 | 높음
|  | - 설치 후, sever.xml 문서의 65번 줄, 한글 처리(URIEncoding="UTF-8") 및 port번호 8090으로 변경 | 높음
|  | <Connector URIEncoding="UTF-8"connectionTimeout="20000" port="8060"protocol="HTTP/1.1"redirectPort="8443"/> | 높음
|  | 6. Preferences의 Web > CSS, HTML, JSP Files 의 Encoding ISO 10646/Unicode(UTF-8)로 변경. | 높음
|  | 7. 새 프로젝트 생성 | 높음
|  | - 프로젝트 명 : kostime | 높음
|  | - 프로젝트 생성시 web.xml 문서 체크 | 높음
|  | 8. 프로젝트 생성 후 | 높음
|  | - Properties > Resource > Text file encoding 'UTF-8'로 변경 | 높음
|  | 9. 프로젝트 진행 시 필요한 jar파일 붙이기 | 높음
|  | - WebContent > WEB-INF > lib 폴더 | 높음
|  | ∙ DB연동 : ojdbc6.jar | 높음
|  | ∙ JSTL 사용 : javax.servlet.jsp.jstl-1.2.1.jar / javax.servlet.jsp.jstl-api-1.2.1.jar | 높음
|  | ∙ DB>Json 변환 : jettison-1.1 / json-lib-2.4-jdk15 | 높음
|  | ∙ 파일업로드 : lib > cos.jar | 높음
|  | ∙ 파일업로드 : cos-26Dec2008 > lib > cos.jar | 높음
|  | 10. DBCP를 위한 context.xml 문서 생성 | 높음
|  | - META- INF > context.xml | 높음
|  | - context.xml 문서의 username =: "G2" password="1004"확인 | 높음
|  | 11. 프로젝트 관련 정보를 담은 문서 파일(DB설정, sql, 프로젝트 설명 문서 등)은 META-INF 폴더에 저장. | 높음
| Database 설정 | 1. Oracle_sqldeveloper 버전 확인 | 높음
|  | - sqldeveloper-4.1.5.21.78-no-jre | 높음
|  | 2. Oracle 계정 생성 및 접속 확인 | 높음
|  | - 계정 생성 : G2 | 높음
|  | - 관리자 > 다른 사용자 > 사용자 생성 | 높음
|  | > 사용자 이름 : G2, 비밀번호 : 1004 | 높음
|  | > 기본 테이블 스페이스 USERS, 임시 테이블 스페이스 TEMP | 높음
|  | > 부여된 롤 : CONNECT, RESOURCE 항목 권한이 부여됨 체크 | 높음
|  | > 할당량 : USERS 무제한 체크 | 높음
|  | - 접속 확인 | 높음
|  | 새 접속 > 접속 이름 : G2, 사용자 이름 : G2, 비밀번호 : 1004 | 높음
|  | >테스트 > 상태 : 성공 > 확인 후 접속 | 높음
|  | 3. 프로젝트에 필요한 Table 정보 확인 | 높음
|  | - 설계한 Table의 제약 정보 확인 | 높음
|  | *DB실행이 안될 시, | 높음
|  | 제어판 > 관리도구 > 서비스 > OracleServiceXE의 상태가 시작됨인지 확인 | 높음

## 진원
프로젝트 명 | YG TIME
팀 명 | UNDERGROUND
# | 작업 구분 | 작업 상세 | 위험도 | 조치 | 상태 | 비고
| 이클립스(Eclipse) | 1. 이클립스 버전 확인 | 높음 |  |  | 최신
|  | - eclipse-jee-luna-SR2-win32-x86_64 | 중간 |  |  | Eclipse Jee Oxygen
|  | 2. JDK 버전 확인 | 낮음 |  |  | jdk1.8.0_161
|  | - jdk1.8.0_121 | 높음
|  | - jdk-8u121-windows-x64 | 중간
|  | 3. 프로젝트 시작 전 workspace 경로 확인 | 낮음
|  | - C:\Kosta151\Kosta_Semi_G2 | 높음
|  | 4. Open Perspective - JavaEE로 설정 | 중간
|  | 5. 톰캣 설치 및 Port번호 변경 | 낮음
|  | - 톰캣 설치(apache-tomcat-7.0.70) | 높음
|  | - Apache Tomact v7.0 | 높음
|  | - 설치 후, sever.xml 문서의 65번 줄, 한글 처리(URIEncoding="UTF-8") 및 port번호 8090으로 변경 | 높음
|  | <Connector URIEncoding="UTF-8"connectionTimeout="20000" port="8060"protocol="HTTP/1.1"redirectPort="8443"/> | 높음
|  | 6. Preferences의 Web > CSS, HTML, JSP Files 의 Encoding ISO 10646/Unicode(UTF-8)로 변경. | 높음
|  | 7. 새 프로젝트 생성 | 높음
|  | - 프로젝트 명 : kostime | 높음
|  | - 프로젝트 생성시 web.xml 문서 체크 | 높음
|  | 8. 프로젝트 생성 후 | 높음
|  | - Properties > Resource > Text file encoding 'UTF-8'로 변경 | 높음
|  | 9. 프로젝트 진행 시 필요한 jar파일 붙이기 | 높음
|  | - WebContent > WEB-INF > lib 폴더 | 높음
|  | ∙ DB연동 : ojdbc6.jar | 높음
|  | ∙ JSTL 사용 : javax.servlet.jsp.jstl-1.2.1.jar / javax.servlet.jsp.jstl-api-1.2.1.jar | 높음
|  | ∙ DB>Json 변환 : jettison-1.1 / json-lib-2.4-jdk15 | 높음
|  | ∙ 파일업로드 : lib > cos.jar | 높음
|  | ∙ 파일업로드 : cos-26Dec2008 > lib > cos.jar | 높음
|  | 10. DBCP를 위한 context.xml 문서 생성 | 높음
|  | - META- INF > context.xml | 높음
|  | - context.xml 문서의 username =: "G2" password="1004"확인 | 높음
|  | 11. 프로젝트 관련 정보를 담은 문서 파일(DB설정, sql, 프로젝트 설명 문서 등)은 META-INF 폴더에 저장. | 높음
| Database 설정 | 1. Oracle_sqldeveloper 버전 확인 | 높음
|  | - sqldeveloper-4.1.5.21.78-no-jre | 높음
|  | 2. Oracle 계정 생성 및 접속 확인 | 높음
|  | - 계정 생성 : G2 | 높음
|  | - 관리자 > 다른 사용자 > 사용자 생성 | 높음
|  | > 사용자 이름 : G2, 비밀번호 : 1004 | 높음
|  | > 기본 테이블 스페이스 USERS, 임시 테이블 스페이스 TEMP | 높음
|  | > 부여된 롤 : CONNECT, RESOURCE 항목 권한이 부여됨 체크 | 높음
|  | > 할당량 : USERS 무제한 체크 | 높음
|  | - 접속 확인 | 높음
|  | 새 접속 > 접속 이름 : G2, 사용자 이름 : G2, 비밀번호 : 1004 | 높음
|  | >테스트 > 상태 : 성공 > 확인 후 접속 | 높음
|  | 3. 프로젝트에 필요한 Table 정보 확인 | 높음
|  | - 설계한 Table의 제약 정보 확인 | 높음
|  | *DB실행이 안될 시, | 높음
|  | 제어판 > 관리도구 > 서비스 > OracleServiceXE의 상태가 시작됨인지 확인 | 높음