## 트러블슈팅
날짜 | 분류 | 이름 | 내용 | 트러블슈팅 | 비고
2018-04-05 | 회의 | 조원 모두 | 구두, 판서로 진행한 회의에서 프로젝트 레이아웃에 관한 이해가 서로 달랐던 점 | 1) 구체적인 레이아웃을 화이트보드에 단계별로 그려가며 시각적 이해를 높임 2) 서로 의견이 다른 부분은 몇 가지 케이스를 설정하고 구현 시 목표에 가장 부합 할 수 있는 방법을 다수결을 통해 채택함
2018-04-08 | DB(DAO설계) | 김진원 | 리스트, 카드가 이동을 했을 때 순서처리를 해야하는데 그 위치에 대한 정보를 어떻게 가져와야 하는가? | sortable() 함수를 사용하여 해결
2018-04-09 | UI/UX | 강성훈 | fullcalendar에서 일정 추가시 datepicker에서 받은 종료일이 하루 모자르게 표시되는 부분 | function dateProcess(dateStr, days){ //date가공 메서드 var date = new Date(dateStr); //Date 객체 생성 date.setDate(date.getDate() + days); //Date 가감설정 var dateToISO = date.toISOString().substring(0,10); //Date -> String (ISO날짜 타입, 시간제거) return dateToISO; } 위의 함수를 사용하여 실제날짜, 화면에 출력되는 날짜의 원하는 date로 설정함
2018-04-09 | UI/UX | 강성훈 | fullcalendar에서 종료일 end: '2018-04-10' 으로 하면 달력에는 2018-04-09까지 표시되고 editable이 가능하며, end: '2018-04-10T23::59:59' 로 하면 달력에는 2018-04-10까지 표시되나 editable이 불가능한 문제
2018-04-09 | UI/UX | 강성훈 | fullcalendar에서 drag&drop으로 제거하고 새로 일정 추가 시 되살아나는 현상 | $('#calendar').fullCalendar({ eventDragStop: function (event, jsEvent) { $('#calendar').fullCalendar('removeEvents', event._id); } } 위에서 event._id를 파라미터로 사용하여 해당하는 event를 제거함
2018-04-11 | DB | 김진원 | DB 로컬 잡고 하나의 컴퓨터에 연결시키기에서 다른사람이 로컬 컴퓨터로 들어오기가 안된다 | 1) 방화벽을 열어두지 않았었다 2) 들어오는 user가 새 사용자를 만들지 않았었다.
2018-04-12 | 컨트롤러 | 백엔드 | "/"를 썼다! | 컨트롤러 맵핑할때 *앞에 /슬래시를 써서 "Server Tomcat v9.0 Server at localhost failed to start.."에러가 났다
2018-04-12 | UI/UX | 강성훈 | fullcalendar에서 다른 월로 드래그해서 날짜 변경하고 싶으나 현재 월 내에서만 가능 | 전월, 다음월의 일부 일로 이동하여 다른 월로 이동 가능
2018-04-13 | DB | 최재욱 | 아 왜 안되는거지?? | 아...오타
2018-04-12 | UI/UX DB | 강성훈 | fullcalendar와 DB를 결합했을 때, DB에 저장되는 종료일(end) 이 +1일 되는 현상 Insert : end Update: end dateRender : end +1일 | 예를들어 (2018-04-12 ~ 2018-04-14) 까지 달력에 표시하려면 event객체의 값이 2018-04-12 ~ 2018-04-15 와 같이 end값을 +1일 해주어야 한다. -> 이를 해결하기위해서 DB입력 시에는 원하는 기간 그대로 넣고 달력 출력시 end값 +1일하는 함수를 사용하여 해결함
2018-04-12 | UI/UX | 박민식 | Scipt에서 비밀번호 체크하는 함수가 정상적으로 작동이 되지 않았음 아무리 봐도 잘못된 곳이 없어 꽤 오랜기간 고생함 | 방문한 사이트 기록을 삭제해 주니 정상적으로 작동.....결론은 Coockie 때문이었던 것 >> UI 단에 많은 변화가 있을 경우, Coockie를 삭제한 후 실행시켜 보자!
2018-04-14 | 전체 | 조원 모두 | 코드 변경된 내용이 웹상에서 적용이 안되는 현상 | [크롬] - [방문기록] - [인터넷 사용 기록 삭제] - 인터넷 사용 기록 / 쿠키 및 기타 사이트 데이터 / 캐시된 이미지 또는 파일 삭제
2018-04-14 | DB | 조원 모두 | Listener refused the connection with the following error: ORA-12519 | 갑자기 됨
2018-04-15 | DB | 강성훈 | row = pstmt.executeUpdate(); 이 실행되지않는 형상 | DB에서 쿼리실행 후 commit;을 해주지않아서 생긴 문제. commit이후 코드 실행됨.
2018-04-15 | 컨트롤러 | 최재욱 | 경로404오류 | 경로를 설정해줄때 .jsp 꼭 붙어야된다
2018-04-15 | UI/UX DB | 강성훈 | 카드의 cardNum 값을 상세페이지 Modal창에 넘기지 못하는 문제 | <input type="hidden" id=cardNum>을 사용하여 태그에 id를 숨겨서 cardNum값 넘김
2018-04-16 | File upload | 박민식 | AJax로 파일을 업로드 할 때 넘겨주는 parameter의 content type에 문제가 생김 MultipartRequest객체를 사용하기 위해서는 multipart/form-data의 형태로 데이터를 넘겨주어야 하나 기존의 form태그 안에 enctype = " multipart/form-data"로 해주는 방식으로 비동기 처리를 해 주기 어려움 | 이 문제를 해결하기 위해 ajaxForm이라는 jquery스크립트를 다운받아 활용함 . 다음과같이 활용 가능 function joinsubmit() { $("#joinForm").ajaxForm({ url : "Join.member", type : "post", data : data, enctype: "multipart/form-data", success : function(data) { console.log(data); if (data.trim() == "success") { alert("회원가입에 성공하셨습니다"); joinclear(); $("#joinclose").trigger('click'); } else { alert("회원가입에 실패하였습니다"); } } }); $("#joinForm").submit(); } 이때 데이터는 무조건 serialrize로 보내주어야 함!!!!잊지 마라!!!!!!!
2018-04-16 | File upload | 조원 모두 | 현재는 괜찮지만, 이후에 쓸경우에는 request.getRealPath("/profile"); -> application.getRealPath("/profile"); 로 변경할 것. | The method getRealPath(String) from the type ServletRequest is deprecated. 더 이상 사용되지 않기 때문에
2018-04-16 | File upload | 전나영 | 배포경로 찾는법 | String savepath = request.getRealPath("/profile"); -> System.out.println(savepath); D:\bitcamp104\3Project\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps\YG-TIME\profile
2018-04-17 | UI/UX | 아윤근 | sortable scroll issue
2018-04-17 | File DownLoad | 박민식 | JSP >> Controller >> Service를 태워 비동기처리하는 다운로드가 계속해서 실패함. 이렇다할 Exception이 발생하지 않음에도 다운로드가 되지 않는 이유를 모르겠음 | 다운로드 기능은 굳이 비동기 처리를 할 필요가 없다. 화면깜빡임이 발생하지 않기 때문이다. 따라서 굳이 비동기 처리하지 않고 버튼에 하이퍼링크를 걸어 바로 요청을 처리하는 페이지로 이동시켰다. 요청을 처리하는 페이지는 다운로드만을 위한 별개의 컨트롤러를 만들어 활용하였다.
2018-04-17 | 댓글 삭제 | 김진원 | 삭제 버튼을 누르면 계속 메인 화면으로 넘어가 진다. | <button type="bRutton" 복붙만 하다가 제대로 확인을 하지 않아 타입이 이상한 것도 모르고 오류가 왜나는지 찾지를 못했다. 제대로 된 코드: <button type="button"
2018-04-17 | API활용 | 강성훈 | 공공 데이터 API를 json으로 가져올 때, 1회 1000건만 가능 -> 전체 데이터를 표시하고 싶은데, 1000건으로 제한되는 문제 | 기존: var apiUrl = "http://openapi.seoul.go.kr:8088/61684e6a7573756e38316e6f504b69/json/PublicWiFiPlaceInfo/1/1000"; 수정: var apiUrl = []; apiUrl.push("http://openapi.seoul.go.kr:8088/61684e6a7573756e38316e6f504b69/json/PublicWiFiPlaceInfo/1/1000"); apiUrl.push("http://openapi.seoul.go.kr:8088/61684e6a7573756e38316e6f504b69/json/PublicWiFiPlaceInfo/1001/2000"); apiUrl.push("http://openapi.seoul.go.kr:8088/61684e6a7573756e38316e6f504b69/json/PublicWiFiPlaceInfo/2001/3000"); url값을 배열로 만들어 주어, 아래와 같이 $.each로 데이터를 모두 표시해 주어 해결. $.each(apiUrl, function(urlIndex, urlObj) { $.ajax({ url : urlObj, dataType:"json", success:function(data){ ...
2018-04-17 | 이벤트 안에 이벤트 | 김진원 | 이벤트 안에 이벤트가 있으면 바깥 이벤트까지 실행되면서 원하는 형태가 나오지 않았다 감싸고 있는 이벤트를 무시하고 싶다 | 실제 트러블 해결에 사용한 이벤트 : 상위이벤트를 무시한다 event.stopPropagation() 유용한 이벤트 - event.preventDefault() 현재이벤트의 기본 동작을 중단한다. - event.stoplmmediatePropagation() 현재 이벤트가 상위뿐 아니라 현재 레벨에 걸린 다른 이벤트도 중단
2018-04-18 | 500에러 | 강성훈 | 로그인시 500에러가 나는 현상 | error/error500.jsp 파일을 제거했다가 다시 넣어주었더니 정상 동작
2018-04-18 | UI/UX | 박민식 | 하단 Nav에서 dropup창을 띄웠지만, 메인 페이지의 div에 의해 가려지는 현상 | 샅샅이 뒤져 div에 있는 z-index를 찾아 제거한 후, 하단nav가 포함되어 있는 div 태그에 z-index속성을 부여하니 해결됨