## 전체일정
Bitcamp Group 3 | 내용/일자 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18
프로젝트준비 | 주제설정 | bar: 2018-04-02
벤치마킹 사이트 조사 | bar: 2018-04-02
협업툴 결정 | bar: 2018-04-02
팀명, 프로젝트명 작명 | bar: 2018-04-03
제안서 작성 | bar: 2018-04-04 to 2018-04-06
요구 사항 정의서, 명세서 작성 | bar: 2018-04-04 to 2018-04-06
시나리오 작성 | bar: 2018-04-04 to 2018-04-06
usecase 작성 | bar: 2018-04-04 to 2018-04-06
usecase 명세서 작성
스토리보드 작성 | bar: 2018-04-04 to 2018-04-06
클래스 다이어그램 작성 | bar: 2018-04-05 to 2018-04-07
E-R 다이어그램 작성 (EXERD 사용) | bar: 2018-04-05 to 2018-04-07
DB 테이블 정의서 | bar: 2018-04-07 to 2018-04-08
코딩 규칙 작성 | bar: 2018-04-03
Git repository 구성 (Github) | bar: 2018-04-04
개발 환경 설정 및 확인 (DB연결 등) | bar: 2018-04-09
데이터베이스 | 오라클 설정 및 DB연동 확인 | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
오라클 테이블 작성 및 세부설정 | bar: 2018-04-07 to 2018-04-10
프론트엔드 | 로그인 페이지 | bar: 2018-04-07; 2018-04-16
회원가입 페이지 | bar: 2018-04-07
프로젝트 페이지 | bar: 2018-04-07 to 2018-04-08
달력 페이지 | bar: 2018-04-07 to 2018-04-12
board 페이지 | bar: 2018-04-09 to 2018-04-11
list 페이지 | bar: 2018-04-11 to 2018-04-12
card 페이지 | bar: 2018-04-11 to 2018-04-14; 2018-04-16 to 2018-04-17
card의 상세 페이지 | bar: 2018-04-13 to 2018-04-15
추가 UI요소 적용 | bar: 2018-04-12 to 2018-04-18
백엔드 | DTO 작성 | bar: 2018-04-07 to 2018-04-08
DAO 작성 | bar: 2018-04-08 to 2018-04-09
Controller 작성 | bar: 2018-04-09 to 2018-04-18
Service 작성 | bar: 2018-04-09 to 2018-04-18
로그인 페이지 | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
회원가입 페이지 | bar: 2018-04-09 to 2018-04-10
회원수정 페이지 | bar: 2018-04-10; 2018-04-17
프로젝트 페이지 | bar: 2018-04-11 to 2018-04-12
달력 페이지 | bar: 2018-04-13 to 2018-04-15
board 페이지(list와 card 보이는곳) | bar: 2018-04-14 to 2018-04-15
list 페이지 | bar: 2018-04-15 to 2018-04-16
card 페이지 | bar: 2018-04-15 to 2018-04-16
card의 상세 페이지 | bar: 2018-04-16 to 2018-04-18
추가 기능 적용 | bar: 2018-04-18
QA | 유닛테스트 (작은 작업 단위로) | bar: 2018-04-09 to 2018-04-18
전체테스트 | bar: 2018-04-16 to 2018-04-18
디버깅 및 리팩토링 | QA에 따른 에러 수정 | bar: 2018-04-13 to 2018-04-18
문서작업 | 체크리스트
회의자료 (날짜별로)
트러블슈팅 (이슈사항, 날짜별로) | bar: 2018-04-05 to 2018-04-18
발표자료 (영상) | bar: 2018-04-16 to 2018-04-18
후반 문서 마무리 작업 | bar: 2018-04-18