## TO DO LIST
TO DO LIST
일자 / 조원 | 성훈 | 윤근 | 나영 | 민식 | 보경 | 재욱 | 진원
2018-04-04 | 일정계획 / 역할분담 / Github 환경 구축 | 수요일 사용할 기술 고민 | 수업복습 | Memo MVC 패턴 이해하기,인적성 반회분 풀기,프로젝트 시나리오 설정하기 | MVC흐름 파악하기 | 유스케이스 다이어그램 대략적인 틀 잡기 | 만들어진 시나리오별 기능으로 다이어그램 틀 잡기
2018-04-05 | MVC패턴 게시판 이해 / 제안서 완료 / 문서정리 | mvc게시판 만들어보기 스토리보드으 | mvc패턴 모델1 -> 모델 2 확실히 이해 , 시나리오작성 | 인적성복습하기 ,Board MVC 패턴 이해하기 | 스토리보드작성 | model2 MVC 게시판 정확하게 이해하기 | MVC게시판 만들어보기, ERD 기초 틀 잡기
2018-04-06 | 프로젝트 준비(사이트 전체 레이아웃 회의,제안서 및 기본 문서 완료) | 요구명세서 작성,구현할 기술 공부 | 시나리오 , 수업때배운 게시판작성 및 공부 | 시나리오정리,세부기능 수정,데이터베이스 수정,인적성 | 시나리오 토대로 스토리보드 | 시나리오작성 요구사할정의서 초안 유스케이스다이어그램 수정 | 시나리오 업데이트 ERD업데이트
2018-04-07
2018-04-08
2018-04-09 | 달력페이지 / 역할분담 | 하단바 프로필 이미지 넣을 수 있게 하기,메인 리스트 구성 생각하기 | 고용노동부 , 세션공부 , exerd , 테이블 관계 공부 | 이클립스 JDK 버전 변경,DTO, DAO 설계,인적성 1회분,DB 리뷰 | 하단바 만들기 | DAO함수넣기, DTO 수정처리, class다이어그램 수정 | DTO변경 될 것 ERD, 이클립스 변경, DAO 클래스 함수 생성 후 코드작업
2018-04-10 | 달력페이지 / 댓글 Ajax | 메인 화면 ui | 멤버 dao 작성 , ajax 댓글쓰기 | DAO완성,Sequential법칙 정하기,인적성 복습 | UI 작업 | ProjectDAO 완성 | DAO 내용 넣기
2018-04-11 | 달력 페이지 | UI card 상세페이지 | SERVICE 작성 | 프로젝트 부문 완료하기 | 카드 상세페이지 | 서비스 만들기, 초대리스트 | 초대수락,초대삭제
2018-04-12 | 달력 마무리 / 통계 페이지 | 메인 UI 그리기 | 회원가입 id 비동기처리 | 프로젝트 부문 완료하기 | UI 오류찾기 | 멤버회원 수정, 프로젝트 | member 받은거 다 ui와 연동 시키기
2018-04-13 | 달력페이지 주석 | 메인 빠진 ui 만들기 | card insert , list insert mvc 처리 | 보드 리스트 불러오기, 보드삭제 | 코드분석 | 하단바 완료 | UI&BACK 나눠서 합치기
2018-04-14
2018-04-15
2018-04-16 | 강사님 점검사항 | 카드순서 수정하기 | 파일업로드된사진 이미지 크기에 맞게 수정 , 프로필 사진적용 | 내래 파일업로드를 끝내갔어 | 에러페이지만들기 | 하단바 보수작업 | 카드 디테일 내용 추가수정, 체크박스 추가, 수정, 삭제
2018-04-17 | 코드 테스트, 세부사항 점검 | 소트에이블 스크롤 이슈 도전 | 파일업로드된사진 이미지 크기에 맞게 수정 , 하단바에 프로필 이미지적용 | 파일업로드 및 다운로드 작용하기 | 로그인페이지 폰트적용 | 카드삭제, 하단바 보수작업 | 댓글 수정, 삭제, 카드멤버 등록, 삭제
2018-04-18 | 문서 작성 완료 및 프로젝트 전체 동작 체크 | 로그인시 최근 프로젝트 출력 | 프로젝트 테스트 오류찾기, 시나리오 수정 , 코드분석 | 달력 크기 수정해보기, 엔터입력 기능 추가하기 | 페이지 테스트해보고 오류찾기 | 카드 내용 수정, 카드멤버 이미지 보이게 | 카드 내용 수정, 카드 멤버 이미지 보이게