## 일정표
2차 프로젝트 일정표 | [5 empty] | 태웅 | 현준햄 | 진우 | 래영 | 주원
분류 | 세부사항 |  | 2018-04-04(수) | 2018-04-05(목) | 2018-04-06(금) | 2018-04-07(토) | 2018-04-08(일) | 2018-04-09(월) | 2018-04-10(화) | 2018-04-11(수) | 2018-04-12(목) | 2018-04-13(금) | 2018-04-14(토) | 2018-04-15(일) | 2018-04-16(월) | 2018-04-17(화) | 2018-04-18(수)
프로젝트 분석 | 제안서 작성
시나리오 작성
요구사항 분석
Use-case 작성
스토리보드 제작
프로젝트 설계 | Diagram | Class Diagram
Sequence Diagram
| Database | 사이트정보(메인) 테이블 설계
카테고리 테이블 설계
회원 테이블 설계
그룹 테이블 설계
공지사항 테이블 설계
Frond-end | Main | Main UI(header, footer) | [13 empty] | clear
|  | 사이트 북마크 게시판 | [13 empty] | clear
|  | 그룹 북마크 게시판 | [13 empty] | clear
|  | 나의 책갈피 게시판 | [13 empty] | clear
|  | 로그인 (Modal) | [12 empty] | clear
|  | 회원가입 (Page) | [12 empty] | clear
|  | 차트 | [9 empty] | clear
| Admin | 책갈피 추가, 삭제, 수정 | [12 empty] | clear
공지사항 게시판
|  | 회원정보관리 테이블 | [12 empty] | clear
|  | 그룹정보관리 테이블 | [12 empty] | clear
| My | 개인정보수정 + 회원탈퇴 | [9 empty] | clear
|  | My 책갈피 게시판 | [9 empty] | clear
|  | 팀 책갈피 게시판 | [9 empty] | clear
공지사항 게시판
Back-end | Main | All 책갈피 게시판 | [6 empty] | almost clear | clear
|  | Team 책갈피 게시판 | [6 empty] | almost clear | clear
|  | My 책갈피 게시판(추가, 삭제) | [6 empty] | clear | clear
|  | 로그인 (Modal) | [6 empty] | almost clear | almost clear
|  | 회원가입 (Modal) | [6 empty] | clear | clear
|  | 차트(AJAX) | [7 empty] | clear | clear
| Admin | 책갈피 추가, 삭제, 수정
|  | 회원정보관리 테이블 | [8 empty] | ing | ing
|  | 그룹정보관리 테이블 | [8 empty] | ing | ing
공지사항 게시판
| My | 개인정보수정 + 회원탈퇴 | [8 empty] | clear
|  | My 책갈피 게시판(추가, 삭제) | [8 empty] | clear | clear |  | clear
|  | 팀 책갈피 게시판 | [11 empty] | clear
공지사항 게시판
디버깅 | [14 empty] | 오류 | 찾기
프로토타입 테스트 | [15 empty] | 프로토 | 완료
프로젝트 완료 | [16 empty] | 반복 시험 가동

## 트러블슈팅
트러블 슈팅(trouble shooting)
날짜 | 분류 | 제안자 | 트러블 내용 | trouble shooting
2018-04-05 | 문서(시나리오) | 배현준 | 상세 시나리오 부분이 최초 아이디어의 의도와 좀 다르다. | >> 아이디어 책임자로 상세시나리오와 스토리 보드까지 18:00까지 완료하기로 결정 + 김진우(팀원)이 스토리보드 중 로그인&회원가입과 MyPage를 도와주기로 결정
| 요구사항 | 박주원 | 마이페이지에서도 메인과 중복된 마이북마크와 그룹북마크는 불필요하지 않나 | >> 마이페이지에서 추가적인 정보를 보여주고자 하는 의미로 텝을 통한 개인정보수정, 마이 북마크, 그룹 북마크를 볼 수 있게 구성하기로 결정
2018-04-06 | 프로젝트 분석 | 김태웅, 박주원 | 관리자는 북마크를 어디서 추가하나? 관리자 회원 정보 수정이 왜 가능해야 하나? | >> 메인인페이지와 관리자 페이지 모두 북마크 추가가 가능. >> 회원제인 사이트에서 회원의 비밀번호 분실, 이름 개명과 같은 일이 일어나기 때문에 관리자가 회원정보를 수정할 수 있음.
2018-04-09 | 프로젝트 분석 | 김태웅 | DB 설계 내용 중 타입(Type)과 관련된 컬럼이 이해가 잘 안된다. | >> Type을 통해 회원이 자신의 북마크에 등록이 가능하게 하려고 했으나, 수정이 필요해 보임.
2018-04-10
2018-04-11 | 프로젝트 분석 | 태웅 | 메인페이지 UI 트러블 ( 메인에서의 div를 어떻게 처리할까?) | >> 메인 북마크만 오버플로우를 이용해 스크롤 하고, 우측 마이북마크와 그룹북마크는 시간이 되면 Tap을 추가하고 원래 구상했던데로 진행한다.
| 프로젝트 분석 | 래영 | 차트에서 사이트 조회순 및 평가순을 모두 구현할 필요가 있나? | >> 평가는 메인에서 보여주기때문에 조회순 차트만 구현하기로 결정
| 프로젝트 분석 | 진우 | Back 단에서 Front로 데이터를 줄 때, HTML로 주냐? 혹은 JSON 객체로 주나? 통일을 원한다. | >> 본인 수준에 맞게 주는 JSON, 어렵다면 HTML로 Front에게 데이터를 준다.
2018-04-12
2018-04-13 | UI | 태웅 | 메인 북마크 리스트에서 overflow로 인해 Drag&Drop할 때 해당 데이터가 안보이는 현상이 발생한다. | >>일단 보류(차주 변경된 내용으로적용 예정)
| UI | 태웅 | 각 카테고리 리스트테이블별 크기가 다르기때문에 그리드형식이 깨지는 현상이 발생한다 | >>각 카테고리 리스트테이블 묶는 div를 col-sm-12로 동일하게 묶는다.
2018-04-14
2018-04-15 | UI | 태웅 | 드래그 앤 드랍을 쉽게 해결하지 못할 것으로 보이는데 드래그 & 드랍으로 해야하나? | >> 3조가 비슷한 기능으로 물어보기로 결정.
2018-04-16 | UI | 주원 | 메인 페이지에서 마이북마크 리스트에 삭제 버튼까지 넣으면 UI가 안좋아보인다. | >> 삭제는 마이페이지에서만 가능하게 구현하기로 결정.
2018-04-17 | UI | 주원 | 메인 북마크 리스트에서 mouseover 했을때 보여주는 사이트 설명창 style이 깨진다. | >> 안된다면, title로 보여주는 형식으로 한다.
| UI | 래영 | 메인 마이 북마크 내 사이트 추가 시 modal창 반영 이전 코드로 구현하여 부트스트랩 적용시 오류 발생 | >> 부트스트랩에 적용할 수 있도록 일부 코드 수정으로 완료 시간보다 초과하게되었으나 가까스로 수정 완료
| UI | 태웅 | 메인 북마크 리스트에서 overflow로 인해 Drag&Drop할 때 해당 데이터가 안보이는 현상이 발생한다. | >> 메인 북마크 리스트 왼쪽에 별이미지를 추가함으로써 별이미지를 클릭했을때 추가하게끔 구현하기로 결정.
2018-04-18 | 마무리 | 태웅 | 그룹 기능에 대해서 오늘안에 해결하기 힘들것 같음. | >> 구현 가능한 부분까지만 구현하여 보여주기로 결정.

## 회의록
회의록
날짜 | 분류 | 팀원 | issue | solution
2018-04-04 | 1.프로젝트 준비 2.방향제시 | 배현준 | - 업무분담 전 사전조사 진행 | <프로젝트 전 설문조사 결과> - Front UI : 주원, 태웅 - Back-end : 래영, 진우, 현준
|  | 전체 | - D&D 북마크 사이트(가명) 분석 | >> 페이지 종류: 메인 페이지, 관리자 페이지, 마이페이지 >> 기능 - 로그인 및 회원가입(Modal), Drag&Drop, 게시판, 미리보기
- Q&A
|  |  | - 문서 업무분담 | >> 일정관리 - 태웅 >> 시나리오 - 진우 / 래영 >> 스토리보드 - 현준 >> 유즈케이스 - 주원 >> 클래스 다이어그램 - 태웅 / 현준 >> 시퀀스 다이어그램 - 진우 / 래영 / 주원
2018-04-05 | 1. 프로젝트 분석 2. 제안 제시 | 배현준 | - 상세 시나리오 - 스토리보드 - 데이터베이스 설계 | ※ 변경사항 >> 상세 시나리오 [이진우,김래영 --> 배현준] >> 스토리보드 [배현준 --> 배현준, 이진우] >> Book Mark에 대한 리뷰게시판 --> UP & DOWN 버튼으로 변경
|  | 배현준 | - 상세 시나리오 관련 | ☆★Trouble Shooting
2018-04-06 | 1. 프로젝트 분석 | 김태웅 | - 상세 시나리오 관련 | ☆★Trouble Shooting
|  | 박주원 | - 상세 시나리오 관련
2018-04-09 | 1. 프로젝트 설계 | 김태웅 | - DB 설계의 분석 오류 - 분업의 문제 - 코딩 규칙 | >> DB의 전체적인 수정이 필요함. 일단 강사님께 확인받고 다시 의논 필요. >> 각자 팀원이 맡은 일에 대해서 확실히 책임감을 가졌으면 함. >> 주석의 중요성: '처음보는 사람도 이해할 수 있도록 주석을 상세하게 달아주세요'
|  | 배현준 | - DB 설계 | >>일단 강사님께 확인받고 다시 의논 필요.
2018-04-10 | 1. 에로사항 체크 | 김래영, 박주원 | - 담당 업무가 안풀렸다 | ☆★Trouble Shooting
2018-04-11 | 1. 프로젝트 분석 | 김태웅 | - UI 트러블 | ☆★Trouble Shooting
|  | 박주원 | - 카테고리 관리 추가/삭제
|  | 김래영 | - 차트 회의 | >> 조회순만 하고 차트명은 카테고리별 사이트 방문 순위 (1~5위까지).
2018-04-12 | 1. 프로젝트 진행 | 김태웅 | - 담당인 Main 은 Drag & Drop 이외엔 문제가 없음 | >> 드래그 앤 드랍 좀 더 찾아볼 필요가 있음.
|  | 배현준 | - 비동기 처리의 문제 | ☆★Trouble Shooting
이진우
김래영
|  | 박주원 | - 테이블 UI가 반응형이 잘 안되서 힘듬. | >> 반응형 테이블에 대한 사이트를 찾아볼 필요가 있음.
2018-04-13 | 1. 프로젝트 진행 | 배현준 | - 마이페이지, 관리자페이지의 탭부분 비동기 처리 문제 | ☆★Trouble Shooting
이진우
김래영
박주원
2018-04-14
2018-04-15 | 1. 프로젝트 진행 2. 프로젝트 에로사항 | 김태웅, 박주원 | - Drag & Drop --> 별을 이용한 클릭으로 변경 제안 | ☆★Trouble Shooting
|  | Back-end 담당 | - 익숙하지 않은 비동기 페이징 처리로 인한 시간 분배 실패
2018-04-16 | 1. 프로젝트 진행 2. 프로젝트 에로사항 | 김태웅 | - 지속적인 테스트 건의 | 프로젝트를 진행하면서 샘플데이터를 계속 넣어주고 지속적인 테스트가 필요
|  | 팀원 전체 | - 시간 부족 | ☆★Trouble Shooting
2018-04-17 | 외부 API | 배현준 | - 외부 API 미적용으로 회원가입시 다음 API 적용 구현 의견 제시 | >> API의 경우 회원가입 시 우편번호와 주소를 가져올 수 있는 DAUM API를 활용하기로 결정
|  | 김래영 | - 외부 API 적용 - 시나리오 수정 | >> 회원가입시 다음 API 사용하여 우편번호 검색 및 주소 등록 코드 구현 (회원정보수정 페이지 내 주소 수정도 가능) >> 프로젝트 진행 시 시나리오 변경 사항 발생으로 추가 수정
2018-04-18 | 프로젝트 마무리 | 김태웅 | - 그룹 기능 미완료 | ☆★Trouble Shooting